## กิจกรรมย่อย_Master
รหัสกิจกรรม | แผนหลัก | แผนงานย่อย | กิจกรรมหลัก | ชื่อกิจกรรมย่อย | ผู้รับผิดชอบ
P_1.1.1 | 1. | 1.1 | 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานด้าน GRC เพื่อการดำเนินงานระดับสายงาน | ออกแบบและปรับโครงสร้างคณะทำงาน GRC
P_1.2.1 | 1. | 1.2 | 1.2 โครงสร้างหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลด้าน IT Risk และ IT Compliance (รวมถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI) (2nd line) | วางแผนและปรับโครงสร้าง บทบาท หน้าที่
P_1.3.1 | 1. | 1.3 | 1.3 การจัดทำ Risk Taxonomy เพื่อความสอดคล้องในการระบุ และจัดประเภทความเสี่ยง | ออกแบบและพัฒนา Risk Taxonomy
P_1.4.1 | 1. | 1.4 | 1.4 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม และคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยง | เก็บข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้ม KRI
P_1.5.1 | 1. | 1.5 | 1.5 การสร้างวัฒนธรรม GRC ผ่าน GRC Survey และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) | กำหนดเป้าหมายและปรับปรุง GRC survey
P_1.5.2 | 1. | 1.5 | 1.5 การสร้างวัฒนธรรม GRC ผ่าน GRC Survey และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) | เก็บผล GRC Survey นำร่องจัดทำ Focus group และการวิเคราะห์ผล
P_1.6.1 | 1. | 1.6 | 1.6 การพัฒนากระบวนการจัดทำหลักสูตรอบรมโดยอ้างอิงความเสี่ยง (Risk-based training) และติดตามผลการอบรม | วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรอบรม
P_1.7.1 | 1. | 1.7 | 1.7 การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานด้าน GRC กับสิ่งจูงใจ (Incentive) หรือผลการปฏิบัติงาน (Performance) | รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน พิจารณาหารือร่วมกับ ฝทม. (กรณีผูกกับผลการปฏิบัติงาน)
P_1.8.1 | 1. | 1.8 | 1.8 การปรับปรุงนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและจัดทำนโยบาย IT Third Party Risk Management | ปรับปรุงและบังคับใช้นโยบาย
P_1.9.1 | 1. | 1.9 | 1.9 การผลักดันให้มีหน่วยงานกลางกำกับและรวบรวมนโยบาย | รวบรวมนโยบาย/แนวปฏิบัติและออกแบบกระบวนการกำกับดูแล
P_1.10.1 | 1. | 1.10 | 1.10 การบูรณาการข้อมูลกระบวนงาน | จัดทำข้อมูลกระบวนงานทั้งองค์กร
P_1.11.1 | 1. | 1.11 | 1.11 การปรับแนวทางการประเมิน CSA | ออกแบบหลักเกณฑ์และแนวทาง จัดทำ Test script จัดโครงการนำร่อง และปรับปรุงคู่มือฯ
P_1.12.1 | 1. | 1.12 | 1.12 การจัดทำแนวทาง/เอกสารในการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ (Incident information) | รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ (Incident และ Near-miss) มาวิเคราะห์แนวโน้ม
P_1.13.1 | 1. | 1.13 | 1.13 การพัฒนาเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการควบคุมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring) | วางแผนและขยายขอบเขต
P_1.14.1 | 1. | 1.14 | 1.14 การพัฒนาทะเบียนกฎหมาย เนื้อหาข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม (Citation) และเชื่อมโยงกับการควบคุมและนโยบาย | รวบรวมข้อมูลและจัดทำร่างทะเบียนกฎหมาย
P_1.14.2 | 1. | 1.14 | 1.14 การพัฒนาทะเบียนกฎหมาย เนื้อหาข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม (Citation) และเชื่อมโยงกับการควบคุมและนโยบาย | นำรายการกฎหมายเข้าระบบ Compliance Management System
M_2.1.1.1 | 2. | 2.1 | 2.1.1 ทบทวนนโยบาย GRC | พิจารณาผลการดำเนินการตามนโยบาย GRC ในปัจจุบัน | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง
M_2.1.1.2 | 2. | 2.1 | 2.1.1 ทบทวนนโยบาย GRC | ทบทวนนโยบาย GRC และปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของรัฐวิสาหกิจและมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง
M_2.1.1.3 | 2. | 2.1 | 2.1.1 ทบทวนนโยบาย GRC | นำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง
M_2.1.1.4 | 2. | 2.1 | 2.1.1 ทบทวนนโยบาย GRC | นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง
M_2.1.1.5 | 2. | 2.1 | 2.1.1 ทบทวนนโยบาย GRC | นำเสนอคณะกรรมการ กฟน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง
M_2.1.2.1 | 2. | 2.1 | 2.1.2 ทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง | ทบทวนความสอดคล้องของโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง
M_2.1.2.2 | 2. | 2.1 | 2.1.2 ทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง | นำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง
M_2.1.2.3 | 2. | 2.1 | 2.1.2 ทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง | นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง
M_2.1.2.4 | 2. | 2.1 | 2.1.2 ทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง | นำเสนอคณะกรรมการ กฟน. เพื่อทราบ | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง
M_2.1.3.1 | 2. | 2.1 | 2.1.3 ทบทวนกรอบการดำเนินงานและคู่มือการบริหารความเสี่ยง | พิจารณาข้อมูลจาก Feedback Report และแบบประเมินประสิทธิผลของปีก่อน | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง
M_2.1.3.2 | 2. | 2.1 | 2.1.3 ทบทวนกรอบการดำเนินงานและคู่มือการบริหารความเสี่ยง | ทบทวนกรอบการดำเนินงาน กระบวนการ และคู่มือการบริหารความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง
M_2.1.3.3 | 2. | 2.1 | 2.1.3 ทบทวนกรอบการดำเนินงานและคู่มือการบริหารความเสี่ยง | นำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง
M_2.1.3.4 | 2. | 2.1 | 2.1.3 ทบทวนกรอบการดำเนินงานและคู่มือการบริหารความเสี่ยง | นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง
M_2.1.3.5 | 2. | 2.1 | 2.1.3 ทบทวนกรอบการดำเนินงานและคู่มือการบริหารความเสี่ยง | นำเสนอคณะกรรมการ กฟน. เพื่อทราบ | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง
M_2.2.1.1 | 2. | 2.2 | 2.2.1 ทบทวน Competency / พฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง กับผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง | ทบทวน Competency และแผนพัฒนาบุคลากร / Certification (พนักงาน ฝบส.) | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.1.2 | 2. | 2.2 | 2.2.1 ทบทวน Competency / พฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง กับผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง | ทบทวนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามกลุ่มของพนักงาน | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.1.3 | 2. | 2.2 | 2.2.1 ทบทวน Competency / พฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง กับผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง | ทบทวนหลักสูตร พร้อมให้ ฝอร. แจ้งการอบรม | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.2.1 | 2. | 2.2 | 2.2.2 อบรมและพัฒนาพนักงานตาม Competency ที่กำหนด | ส่งพนักงาน ฝบส. เข้ารับการอบรมตามแผน | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.2.2 | 2. | 2.2 | 2.2.2 อบรมและพัฒนาพนักงานตาม Competency ที่กำหนด | สรุปผลการอบรมพนักงาน ฝบส. และประเมิน Competency Gap | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.2.3 | 2. | 2.2 | 2.2.2 อบรมและพัฒนาพนักงานตาม Competency ที่กำหนด | จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาในปีถัดไป | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.2.4 | 2. | 2.2 | 2.2.2 อบรมและพัฒนาพนักงานตาม Competency ที่กำหนด | ดำเนินการตามแผนการอบรม/ให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง แก่ผู้บริหารและพนักงาน | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.2.5 | 2. | 2.2 | 2.2.2 อบรมและพัฒนาพนักงานตาม Competency ที่กำหนด | ประเมินประสิทธิผลการจัดการอบรม/ให้ความรู้พนักงาน | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.2.6 | 2. | 2.2 | 2.2.2 อบรมและพัฒนาพนักงานตาม Competency ที่กำหนด | ทบทวนและจัดทำสื่อการสอน ข้อสอบ และประสานงาน ฝอร. ในการนำเข้าระบบ e-learning | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.3.1 | 2. | 2.2 | 2.2.3 สื่อสารสร้างความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยง | ประสานงาน ฝทม. ในการสื่อสาร/ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.3.2 | 2. | 2.2 | 2.2.3 สื่อสารสร้างความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยง | สื่อสาร/ชี้แจงในงาน GRC Day | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.3.3 | 2. | 2.2 | 2.2.3 สื่อสารสร้างความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยง | ผู้บริหารเป็นผู้นำต้นแบบและสร้างบรรยากาศ | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.3.4 | 2. | 2.2 | 2.2.3 สื่อสารสร้างความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยง | พัฒนาพฤติกรรม ตามพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง กับผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการสื่อสารในช่องทางที่กำหนด | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.4.1 | 2. | 2.2 | 2.2.4 สำรวจความตระหนักและทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง | ทบทวนข้อคำถามและจัดทำแบบสอบถาม | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.4.2 | 2. | 2.2 | 2.2.4 สำรวจความตระหนักและทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง | สำรวจความตระหนักและทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.4.3 | 2. | 2.2 | 2.2.4 สำรวจความตระหนักและทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง | สรุปผลการสำรวจความตระหนักและทัศนคติ | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.4.4 | 2. | 2.2 | 2.2.4 สำรวจความตระหนักและทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง | ประเมินประสิทธิผลและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.5.1 | 2. | 2.2 | 2.2.5 ทบทวนการจัดทำการเชื่อมโยง KPI กับผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสายงาน | ทบทวนโครงสร้าง KPI สายงาน เชื่อมโยงผลการบริหารความเสี่ยงใน KPI ผู้บริหารสายงาน ร่วมกับ ฝทม. | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.5.2 | 2. | 2.2 | 2.2.5 ทบทวนการจัดทำการเชื่อมโยง KPI กับผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสายงาน | กำหนดแนวทางเชื่อมโยงผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร/สายงาน/หน่วยงาน | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.5.3 | 2. | 2.2 | 2.2.5 ทบทวนการจัดทำการเชื่อมโยง KPI กับผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสายงาน | ถ่ายทอดลงสูระดับสายงาน/หน่วยงาน สอดคล้องกับการประเมินผลองค์กร | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.5.4 | 2. | 2.2 | 2.2.5 ทบทวนการจัดทำการเชื่อมโยง KPI กับผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสายงาน | ประเมินประสิทธิผลและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน | งานบริหารความเสี่ยง / แบม
M_2.2.6.1 | 2. | 2.2 | 2.2.6 ดำเนินการตามโครงการ MEA GRC Award เพื่อบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจ | จัดจ้างที่ปรึกษา | เจ้นท์ / แบม
M_2.2.6.2 | 2. | 2.2 | 2.2.6 ดำเนินการตามโครงการ MEA GRC Award เพื่อบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจ | ชี้แจงการเข้าร่วมโครงการ | เจ้นท์ / แบม
M_2.2.6.3 | 2. | 2.2 | 2.2.6 ดำเนินการตามโครงการ MEA GRC Award เพื่อบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจ | ดำเนินการตามโครงการและให้คำปรึกษาแก่สายงาน | เจ้นท์ / แบม
M_2.2.6.4 | 2. | 2.2 | 2.2.6 ดำเนินการตามโครงการ MEA GRC Award เพื่อบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจ | ประเมินคะแนนและประกาศผล | เจ้นท์ / แบม
M_2.2.6.5 | 2. | 2.2 | 2.2.6 ดำเนินการตามโครงการ MEA GRC Award เพื่อบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจ | ประเมินประสิทธิผลและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน | เจ้นท์ / แบม
M_2.2.6.6 | 2. | 2.2 | 2.2.6 ดำเนินการตามโครงการ MEA GRC Award เพื่อบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจ | นำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบผลการประเมิน | เจ้นท์ / แบม
M_2.3.1.1 | 2. | 2.3 | 2.3.1 ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA Statement พร้อมสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA Statement | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.1.2 | 2. | 2.3 | 2.3.1 ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA Statement พร้อมสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | พิจารณาเป้าหมายของ SO Goal KPI | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.1.3 | 2. | 2.3 | 2.3.1 ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA Statement พร้อมสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | กำหนด RA/RT ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และเป้าหมายของแผนแม่บท | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.1.4 | 2. | 2.3 | 2.3.1 ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA Statement พร้อมสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ชี้แจง RA/RT ให้แผนแม่บท และ สื่อสารให้บุคลากรภายในทราบ | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.1.5 | 2. | 2.3 | 2.3.1 ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA Statement พร้อมสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ประเมินประสิทธิผลและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.2.1 | 2. | 2.3 | 2.3.2 ระบุ Emerging Risk เป็นข้อมูลนำเข้าในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม | สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.2.2 | 2. | 2.3 | 2.3.2 ระบุ Emerging Risk เป็นข้อมูลนำเข้าในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม | วิเคราะห์ข้อมูล Emerging Risk / ESG Risk | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.2.3 | 2. | 2.3 | 2.3.2 ระบุ Emerging Risk เป็นข้อมูลนำเข้าในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม | นำส่งข้อมูลให้ ฝผก. เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.3.1 | 2. | 2.3 | 2.3.3 ระบุ Intelligent Risk ที่อาจส่งผลต่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร | วิเคราะห์ Intelligent Risk หรือ วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ โดยมีการกำหนด Business Model และระบุ Intelligent Risk ที่อาจส่งผลต่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.3.2 | 2. | 2.3 | 2.3.3 ระบุ Intelligent Risk ที่อาจส่งผลต่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร | จัดทำข้อมูล Emerging Risk, Intelligent Risk ประกอบเล่มแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง โดยอาจจัดทำภาคผนวก บทวิเคราะห์ความเสี่ยง แสดงความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง (Risk Appetite Intelligent Risk ปัจจัยเสี่ยง SO ความเสี่ยงของเแผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์) และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.4.1 | 2. | 2.3 | 2.3.4 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) | ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.4.2 | 2. | 2.3 | 2.3.4 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) | นำข้อมูลความเสี่ยงเข้า Risk Inventory | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.5.1 | 2. | 2.3 | 2.3.5 ทบทวนแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและ ประสิทธิผลของการควบคุมของแผน AP และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง | ทบทวนแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง AP และ ประสิทธิผลของการควบคุม และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.6.1 | 2. | 2.3 | 2.3.6 สื่อสารแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง และหลักเกณฑ์การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน | สื่อสารแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง และหลักเกณฑ์การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.6.2 | 2. | 2.3 | 2.3.6 สื่อสารแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง และหลักเกณฑ์การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน | หน่วยงานเจ้าของแผนฯ วิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ พร้อมกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.6.3 | 2. | 2.3 | 2.3.6 สื่อสารแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง และหลักเกณฑ์การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน | พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญเป็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.7.1 | 2. | 2.3 | 2.3.7 ติดตามการวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง | ประสานงานกับ AP Owner ในการทบทวนการประเมินความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.7.2 | 2. | 2.3 | 2.3.7 ติดตามการวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง | ติดตามข้อมูลผลการประเมินฯ และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.3.7.3 | 2. | 2.3 | 2.3.7 ติดตามการวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง | ประเมินประสิทธิผลของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ AP และนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด
M_2.4.1.1 | 2. | 2.4 | 2.4.1 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง การควบคุม และนำเข้าใน Risk Inventory พร้อมทบทวนเกณฑ์ประเมินการควบคุม | ติดตามสถานการณ์ภายในและภายนอก เพื่อระบุความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.1.2 | 2. | 2.4 | 2.4.1 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง การควบคุม และนำเข้าใน Risk Inventory พร้อมทบทวนเกณฑ์ประเมินการควบคุม | นำข้อมูลความเสี่ยงเข้า Risk Inventory | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.1.3 | 2. | 2.4 | 2.4.1 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง การควบคุม และนำเข้าใน Risk Inventory พร้อมทบทวนเกณฑ์ประเมินการควบคุม | ทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.2.1 | 2. | 2.4 | 2.4.2 คัดเลือกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร พร้อมวิเคราะห์ Leading / Lagging Indicator ของแต่ละความเสี่ยง | จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กร | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.2.2 | 2. | 2.4 | 2.4.2 คัดเลือกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร พร้อมวิเคราะห์ Leading / Lagging Indicator ของแต่ละความเสี่ยง | วิเคราะห์ Leading / Lagging Indicator ของแต่ละความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.3.1 | 2. | 2.4 | 2.4.3 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง และสื่อสารความเสี่ยงต่อผู้รับผิดชอบ | จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.3.2 | 2. | 2.4 | 2.4.3 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง และสื่อสารความเสี่ยงต่อผู้รับผิดชอบ | สื่อสารความเสี่ยงต่อผู้รับผิดชอบ | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.4.1 | 2. | 2.4 | 2.4.4 พิจารณาและคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้ง วิเคราะห์และจัดทำ Risk Correlation Map/Portfolio View of Risk | พิจารณาและคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.4.2 | 2. | 2.4 | 2.4.4 พิจารณาและคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้ง วิเคราะห์และจัดทำ Risk Correlation Map/Portfolio View of Risk | วิเคราะห์และจัดทำ Risk Correlation Map/Portfolio View of Risk | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.5.1 | 2. | 2.4 | 2.4.5 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของปีถัดไป | ประสานงานกับ Risk Owner เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร และนำเสนอขอความเห็นชอบ | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.6.1 | 2. | 2.4 | 2.4.6 ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของความเสี่ยงปีปัจจุบัน | ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของความเสี่ยงปีปัจจุบัน | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.6.2 | 2. | 2.4 | 2.4.6 ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของความเสี่ยงปีปัจจุบัน | นำเข้าข้อมูลเข้า Dashboard | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.6.3 | 2. | 2.4 | 2.4.6 ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของความเสี่ยงปีปัจจุบัน | จัดทำวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รายไตรมาส และรายปี | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.7.1 | 2. | 2.4 | 2.4.7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยล่วงหน้า | ร่วมกับ ฝผก. กำหนดขั้นตอนและจัดทำระบบในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับแผน AP นำร่อง | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.8.1 | 2. | 2.4 | 2.4.8 ทบทวน ประเมินประสิทธิผล และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง | ทบทวนผลการดำเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.8.2 | 2. | 2.4 | 2.4.8 ทบทวน ประเมินประสิทธิผล และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง | ทบทวนผลการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.8.3 | 2. | 2.4 | 2.4.8 ทบทวน ประเมินประสิทธิผล และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง | บูรณาการการปรับปรุงกระบวนบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.4.8.4 | 2. | 2.4 | 2.4.8 ทบทวน ประเมินประสิทธิผล และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง | กำหนดแนวทางการปรับปรุง และจัดทำแผนฯ ในปีถัดไป | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.1.1 | 2. | 2.5 | 2.5.1 วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประเมินความเสี่ยง ทบทวนกลยุทธ์ และ BCP | ทบทวนแบบฟอร์มและขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและประเมินความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.1.2 | 2. | 2.5 | 2.5.1 วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประเมินความเสี่ยง ทบทวนกลยุทธ์ และ BCP | จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์และประเมินฯ และทบทวนกลยุทธ์ | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.1.3 | 2. | 2.5 | 2.5.1 วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประเมินความเสี่ยง ทบทวนกลยุทธ์ และ BCP | รวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์/ประเมิน นำเสนอผู้บริหาร | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.1.4 | 2. | 2.5 | 2.5.1 วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประเมินความเสี่ยง ทบทวนกลยุทธ์ และ BCP | ประสานงานหน่วยงานในการทบทวน/จัดทำ BCP | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.1.5 | 2. | 2.5 | 2.5.1 วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประเมินความเสี่ยง ทบทวนกลยุทธ์ และ BCP | รวบรวม BCP นำเสนอคณะผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.2.1 | 2. | 2.5 | 2.5.2 ติดตามและเข้าร่วมฝึกซ้อม BCP ของหน่วยงาน | แจ้งหน่วยงานกำหนดแผนการฝึกซ้อมประจำปี | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.2.2 | 2. | 2.5 | 2.5.2 ติดตามและเข้าร่วมฝึกซ้อม BCP ของหน่วยงาน | รวบรวบแผนการฝึกซ้อมและวิเคราะห์ความจำเป็นในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อม | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.2.3 | 2. | 2.5 | 2.5.2 ติดตามและเข้าร่วมฝึกซ้อม BCP ของหน่วยงาน | เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมตามที่กำหนด | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.2.4 | 2. | 2.5 | 2.5.2 ติดตามและเข้าร่วมฝึกซ้อม BCP ของหน่วยงาน | สรุปผลการสังเกตการณ์ฝึกซ้อมและรายงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.3.1 | 2. | 2.5 | 2.5.3 ฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดสถานการณ์ในการฝึกซ้อม | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.3.2 | 2. | 2.5 | 2.5.3 ฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ | จัดทำแผนการฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่นำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.3.3 | 2. | 2.5 | 2.5.3 ฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ | ประชุม/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการฝึกซ้อม | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.3.4 | 2. | 2.5 | 2.5.3 ฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ | จัดการฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ประจำปี | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.3.5 | 2. | 2.5 | 2.5.3 ฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ | จัดทำสรุปผลการฝึกซ้อม และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.4.1 | 2. | 2.5 | 2.5.4 สร้างความตระหนักและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | รวบรวมข้อมูลบทเรียนจากสถานการณ์จริง/การอบรมต่าง ๆ | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.4.2 | 2. | 2.5 | 2.5.4 สร้างความตระหนักและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | จัดทำบทวิเคราะห์/ข้อมูลเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.4.3 | 2. | 2.5 | 2.5.4 สร้างความตระหนักและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | ดำเนินการสื่อสารตามช่องทางที่กำหนด | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.4.4 | 2. | 2.5 | 2.5.4 สร้างความตระหนักและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | ประเมินผลการสร้างความตระหนักและสื่อสาร | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.5.1 | 2. | 2.5 | 2.5.5 ตรวจประเมินภายใน/ภายนอก พร้อมทบทวนและปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ | ประสานงานผู้ตรวจประเมินภายใน/ที่ปรึกษาในการจัดทำ Audit Plan | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.5.2 | 2. | 2.5 | 2.5.5 ตรวจประเมินภายใน/ภายนอก พร้อมทบทวนและปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ | ดำเนินการตรวจประเมินภายในตามแผนที่กำหนด | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.5.3 | 2. | 2.5 | 2.5.5 ตรวจประเมินภายใน/ภายนอก พร้อมทบทวนและปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ | จัดทำสรุปผลการตรวจประเมิน และแจ้งผลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.5.4 | 2. | 2.5 | 2.5.5 ตรวจประเมินภายใน/ภายนอก พร้อมทบทวนและปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ | ติดตามผลการปรับปรุง/แก้ไขตามผลการตรวจประเมิน | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.5.5 | 2. | 2.5 | 2.5.5 ตรวจประเมินภายใน/ภายนอก พร้อมทบทวนและปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ | ประสานงานกับ CB ในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.5.6 | 2. | 2.5 | 2.5.5 ตรวจประเมินภายใน/ภายนอก พร้อมทบทวนและปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ | ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อเตรียมการตรวจประเมิน | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.5.7 | 2. | 2.5 | 2.5.5 ตรวจประเมินภายใน/ภายนอก พร้อมทบทวนและปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ | ดำเนินการตรวจประเมินตามที่กำหนด | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.5.8 | 2. | 2.5 | 2.5.5 ตรวจประเมินภายใน/ภายนอก พร้อมทบทวนและปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ | แจ้งผลการตรวจประเมินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | งานบริหารความเสี่ยง
M_2.5.5.9 | 2. | 2.5 | 2.5.5 ตรวจประเมินภายใน/ภายนอก พร้อมทบทวนและปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ | ทบทวนผลการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการปรับปรุงในปีถัดไป | งานบริหารความเสี่ยง
P_3.1 | 3. | 3.1 | 3.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการในกระบวนการทำงานที่สำคัญ | ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการในกระบวนการทำงานที่สำคัญ (ทั้งกิจกรรม)
P_3.2 | 3. | 3.2 | 3.2 ใช้งานระบบ GRC เพื่อสนับสนุนการทำงานให้ลดความซับซ้อน ลดระยะเวลา และมีความถูกต้องแม่นยำ | ใช้งานระบบ GRC เพื่อสนับสนุนการทำงานให้ลดความซับซ้อน ลดระยะเวลา และมีความถูกต้องแม่นยำ (ทั้งกิจกรรม)
P_3.3 | 3. | 3.3 | 3.3 ทบทวนการทำ Value Creation และ Value Enhancement ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนแม่บทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง | ทบทวนการทำ Value Creation และ Value Enhancement ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนแม่บทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง (ทั้งกิจกรรม)
P_3.4 | 3. | 3.4 | 3.4 กำหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) | กำหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) (ทั้งกิจกรรม)
P_3.5 | 3. | 3.5 | 3.5 พัฒนา Portfolio View of Risk แสดงการจัดทำแบบจำลองที่เหมาะสม/นำแบบจำลองดังกล่าวไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม | พัฒนา Portfolio View of Risk แสดงการจัดทำแบบจำลองที่เหมาะสม/นำแบบจำลองดังกล่าวไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม (ทั้งกิจกรรม)

## ฟอร์มกรอกผล_CANON
รหัสกิจกรรม | แผนหลัก | แผนงานย่อย | กิจกรรมหลัก | ชื่อกิจกรรมย่อย | ผู้รับผิดชอบ | เดือน | percent_จริง | สถานะงาน | รายละเอียดการดำเนินการ | ปัญหาอุปสรรค | ผู้รายงาน | วันที่รายงาน
P_1.1.1 | 1. | 1.1 | 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานด้าน GRC เพื่อการดำเนินงานระดับสายงาน | ออกแบบและปรับโครงสร้างคณะทำงาน GRC |  | มิ.ย. | 60 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ออกแบบโครงสร้างคณะทำงานเสร็จ รออนุมัติ |  | แบม | 2026-06-25

## คำอธิบาย
คอลัมน์ | ชนิด (SharePoint) | คำอธิบาย
รหัสกิจกรรม | Text | รหัสกิจกรรมย่อย เช่น P_1.1.1, M_2.1.1.1 — เชื่อม Dashboard (ห้ามชื่อ ID/ห้ามแก้)
แผนหลัก | Text | 1. / 2. / 3. (เติมให้แล้ว)
แผนงานย่อย | Text | เช่น 1.1, 2.4 (เติมให้แล้ว)
กิจกรรมหลัก | Text | กิจกรรม/มาตรการแม่ของกิจกรรมย่อยนี้ (เติมให้แล้ว)
ชื่อกิจกรรมย่อย | Text | ชื่อกิจกรรมย่อย (เติมให้แล้ว)
ผู้รับผิดชอบ | Text/Person | เติมให้แล้ว
เดือน | Choice | ม.ค.–ธ.ค. (กรอก)
percent_จริง | Number 0–100 | % สะสมของกิจกรรมย่อย (กรอก)
สถานะงาน | Choice | เสร็จสิ้น/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ (กรอก)
รายละเอียดการดำเนินการ | Multiple lines | สิ่งที่ทำเดือนนั้น (กรอก)
ปัญหาอุปสรรค | Multiple lines | ปัญหา/แนวทาง (กรอก ถ้ามี)
ผู้รายงาน | Person/Text | ผู้กรอก (กรอก)
วันที่รายงาน | Date | วันที่กรอก (กรอก)
— | — | Dashboard รวม % ของกิจกรรมย่อย → เป็นผลงานของกิจกรรมหลัก → แผนหลัก อัตโนมัติ