## บันทึกผล
รหัสกิจกรรม | แผนหลัก | แผนงานย่อย | รหัส | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เป้า ม.ค. | เป้า ก.พ. | เป้า มี.ค. | เป้า เม.ย. | เป้า พ.ค. | เป้า มิ.ย. | เป้า ก.ค. | เป้า ส.ค. | เป้า ก.ย. | เป้า ต.ค. | เป้า พ.ย. | เป้า ธ.ค. | ผล ม.ค. | ผล ก.พ. | ผล มี.ค. | ผล เม.ย. | ผล พ.ค. | ผล มิ.ย. | ผล ก.ค. | ผล ส.ค. | ผล ก.ย. | ผล ต.ค. | ผล พ.ย. | ผล ธ.ค. | รายละเอียดการดำเนินการ (ล่าสุด) | ปัญหาอุปสรรค | ผู้รายงาน | ถ่วงน้ำหนัก(%)
P_1.1 | 1. | 1.1 | 1.1 | การปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานด้าน GRC เพื่อการดำเนินงานระดับสายงาน |  | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 |  |  | ดำเนินการ การปรับปรุงโครงสร้าง เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
P_1.2 | 1. | 1.2 | 1.2 | โครงสร้างหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลด้าน IT Risk และ IT Compliance (รวมถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI) (2nd line) |  | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 |  |  | ดำเนินการ โครงสร้างหน่วยงานที่ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
P_1.3 | 1. | 1.3 | 1.3 | การจัดทำ Risk Taxonomy เพื่อความสอดคล้องในการระบุ และจัดประเภทความเสี่ยง |  | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 |  |  | ดำเนินการ การจัดทำ Risk Taxono เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
P_1.4 | 1. | 1.4 | 1.4 | การวิเคราะห์ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม และคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยง |  |  |  |  | 33.3 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 33.3 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | ดำเนินการ การวิเคราะห์ตัวชี้วั เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
P_1.5 | 1. | 1.5 | 1.5 | การสร้างวัฒนธรรม GRC ผ่าน GRC Survey และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) | [7 empty] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | [6 empty] | 20 | 40 | 60 | 80 |  |  | ดำเนินการ การสร้างวัฒนธรรม GRC เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
P_1.6 | 1. | 1.6 | 1.6 | การพัฒนากระบวนการจัดทำหลักสูตรอบรมโดยอ้างอิงความเสี่ยง (Risk-based training) และติดตามผลการอบรม | [10 empty] | 33.3 | 66.7 | 100 | [9 empty] | 33.3 |  |  | ดำเนินการ การพัฒนากระบวนการจัด เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
P_1.7 | 1. | 1.7 | 1.7 | การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานด้าน GRC กับสิ่งจูงใจ (Incentive) หรือผลการปฏิบัติงาน (Performance) | [10 empty] | 33.3 | 66.7 | 100 | [9 empty] | 33.3 |  |  | ดำเนินการ การเชื่อมโยงการปฏิบั เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
P_1.8 | 1. | 1.8 | 1.8 | การปรับปรุงนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและจัดทำนโยบาย IT Third Party Risk Management | [10 empty] | 33.3 | 66.7 | 100 | [9 empty] | 33.3 |  |  | ดำเนินการ การปรับปรุงนโยบายการ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
P_1.9 | 1. | 1.9 | 1.9 | การผลักดันให้มีหน่วยงานกลางกำกับและรวบรวมนโยบาย |  | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 |  |  | ดำเนินการ การผลักดันให้มีหน่วย เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
P_1.10 | 1. | 1.10 | 1.10 | การบูรณาการข้อมูลกระบวนงาน |  |  |  |  | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 | 83.3 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 | 83.3 | 100 | 100 |  |  | ดำเนินการ การบูรณาการข้อมูลกระ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
P_1.11 | 1. | 1.11 | 1.11 | การปรับแนวทางการประเมิน CSA | [7 empty] | 33.3 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 33.3 | 66.7 | 100 | 100 |  |  | ดำเนินการ การปรับแนวทางการประเ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
P_1.12 | 1. | 1.12 | 1.12 | การจัดทำแนวทาง/เอกสารในการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ (Incident information) |  | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 |  |  | ดำเนินการ การจัดทำแนวทาง/เอกสา เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
P_1.13 | 1. | 1.13 | 1.13 | การพัฒนาเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการควบคุมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring) |  | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 |  |  | ดำเนินการ การพัฒนาเครื่องมือติ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
P_1.14 | 1. | 1.14 | 1.14 | การพัฒนาทะเบียนกฎหมาย เนื้อหาข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม (Citation) และเชื่อมโยงกับการควบคุมและนโยบาย |  | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 |  |  | ดำเนินการ การพัฒนาทะเบียนกฎหมา เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
M_2.1.1 | 2. | 2.1 | 2.1.1 | ทบทวนนโยบาย GRC | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง | [6 empty] | 10 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | [6 empty] | 10 | 30 | 40 | 50 |  |  | ดำเนินการ ทบทวนนโยบาย GRC เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | พี่หนึ่ง | 2.08
M_2.1.2 | 2. | 2.1 | 2.1.2 | ทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง |  |  |  |  | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 |  |  |  |  | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 |  |  | ดำเนินการ ทบทวนโครงสร้างและบทบ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | พี่หนึ่ง | 2.08
M_2.1.3 | 2. | 2.1 | 2.1.3 | ทบทวนกรอบการดำเนินงานและคู่มือการบริหารความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง | [5 empty] | 12.5 | 25 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | [5 empty] | 12.5 | 25 | 50 | 62.5 | 75 |  |  | ดำเนินการ ทบทวนกรอบการดำเนินงา เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | พี่หนึ่ง | 2.08
M_2.2.1 | 2. | 2.2 | 2.2.1 | ทบทวน Competency / พฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง กับผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง | งานบริหารความเสี่ยง / แบม | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 | 83.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 | 83.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | ดำเนินการ ทบทวน Competency / พ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | แบม | 2.08
M_2.2.2 | 2. | 2.2 | 2.2.2 | อบรมและพัฒนาพนักงานตาม Competency ที่กำหนด | งานบริหารความเสี่ยง / แบม | 3.8 | 7.7 | 11.5 | 19.2 | 26.9 | 34.6 | 42.3 | 50 | 61.5 | 76.9 | 88.5 | 100 | 3.8 | 7.7 | 11.5 | 19.2 | 26.9 | 34.6 | 42.3 | 50 | 61.5 | 76.9 |  |  | ดำเนินการ อบรมและพัฒนาพนักงานต เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | แบม | 2.08
M_2.2.3 | 2. | 2.2 | 2.2.3 | สื่อสารสร้างความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง / แบม | 11.1 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 61.1 | 66.7 | 72.2 | 77.8 | 83.3 | 88.9 | 94.4 | 100 | 11.1 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 61.1 | 66.7 | 72.2 | 77.8 | 83.3 | 88.9 |  |  | ดำเนินการ สื่อสารสร้างความตระห เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | แบม | 2.08
M_2.2.4 | 2. | 2.2 | 2.2.4 | สำรวจความตระหนักและทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง / แบม | [6 empty] | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 71.4 | 85.7 | 100 | [6 empty] | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 71.4 |  |  | ดำเนินการ สำรวจความตระหนักและท เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | แบม | 2.08
M_2.2.5 | 2. | 2.2 | 2.2.5 | ทบทวนการจัดทำการเชื่อมโยง KPI กับผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสายงาน | งานบริหารความเสี่ยง / แบม | 12.5 | 37.5 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12.5 | 37.5 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | ดำเนินการ ทบทวนการจัดทำการเชื่ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | แบม | 2.08
M_2.2.6 | 2. | 2.2 | 2.2.6 | ดำเนินการตามโครงการ MEA GRC Award เพื่อบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจ | เจ้นท์ / แบม | 5.9 | 11.8 | 23.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 52.9 | 58.8 | 64.7 | 76.5 | 88.2 | 100 | 5.9 | 11.8 | 23.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 52.9 | 58.8 | 64.7 | 76.5 |  |  | ดำเนินการ ดำเนินการตามโครงการ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | แบม | 2.08
M_2.3.1 | 2. | 2.3 | 2.3.1 | ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA Statement พร้อมสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด | 6.7 | 13.3 | 26.7 | 46.7 | 66.7 | 86.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6.7 | 13.3 | 26.7 | 46.7 | 66.7 | 86.7 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | ดำเนินการ ทบทวนหลักการกำหนด RA เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) | ล่าช้ากว่าแผน ติดขั้นตอนอนุมัติ | เป็ด | 2.08
M_2.3.2 | 2. | 2.3 | 2.3.2 | ระบุ Emerging Risk เป็นข้อมูลนำเข้าในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด | 6.7 | 20 | 40 | 46.7 | 53.3 | 60 | 66.7 | 73.3 | 80 | 86.7 | 93.3 | 100 | 6.7 | 20 | 40 | 46.7 | 53.3 | 60 | 66.7 | 73.3 | 80 | 86.7 |  |  | ดำเนินการ ระบุ Emerging Risk เ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | เป็ด | 2.08
M_2.3.3 | 2. | 2.3 | 2.3.3 | ระบุ Intelligent Risk ที่อาจส่งผลต่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด |  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | ดำเนินการ ระบุ Intelligent Ris เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | เป็ด | 2.08
M_2.3.4 | 2. | 2.3 | 2.3.4 | ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด |  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | ดำเนินการ ระบุและวิเคราะห์ความ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | เป็ด | 2.08
M_2.3.5 | 2. | 2.3 | 2.3.5 | ทบทวนแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและ ประสิทธิผลของการควบคุมของแผน AP และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด |  |  |  |  | 33.3 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 33.3 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | ดำเนินการ ทบทวนแบบฟอร์มและเกณฑ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | เป็ด | 2.08
M_2.3.6 | 2. | 2.3 | 2.3.6 | สื่อสารแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง และหลักเกณฑ์การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด | [5 empty] | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | ดำเนินการ สื่อสารแบบฟอร์มการปร เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | เป็ด | 2.08
M_2.3.7 | 2. | 2.3 | 2.3.7 | ติดตามการวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด | [5 empty] | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |  |  | ดำเนินการ ติดตามการวิเคราะห์ ร เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) | ล่าช้ากว่าแผน ติดขั้นตอนอนุมัติ | เป็ด | 2.08
M_2.4.1 | 2. | 2.4 | 2.4.1 | รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง การควบคุม และนำเข้าใน Risk Inventory พร้อมทบทวนเกณฑ์ประเมินการควบคุม | งานบริหารความเสี่ยง | 5.3 | 10.5 | 15.8 | 21.1 | 31.6 | 47.4 | 63.2 | 68.4 | 73.7 | 78.9 | 89.5 | 100 | 5.3 | 10.5 | 15.8 | 21.1 | 31.6 | 47.4 | 63.2 | 68.4 | 73.7 | 78.9 |  |  | ดำเนินการ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อม เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | งานบริหารความเสี่ยง | 2.08
M_2.4.2 | 2. | 2.4 | 2.4.2 | คัดเลือกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร พร้อมวิเคราะห์ Leading / Lagging Indicator ของแต่ละความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง | [5 empty] | 33.3 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 33.3 | 66.7 | 100 | 100 | 100 |  |  | ดำเนินการ คัดเลือกปัจจัยเสี่ยง เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | งานบริหารความเสี่ยง | 2.08
M_2.4.3 | 2. | 2.4 | 2.4.3 | จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง และสื่อสารความเสี่ยงต่อผู้รับผิดชอบ | งานบริหารความเสี่ยง | [6 empty] | 20 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 20 | 40 | 80 | 100 |  |  | ดำเนินการ จัดให้มีการประเมินคว เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | งานบริหารความเสี่ยง | 2.08
M_2.4.4 | 2. | 2.4 | 2.4.4 | พิจารณาและคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้ง วิเคราะห์และจัดทำ Risk Correlation Map/Portfolio View of Risk | งานบริหารความเสี่ยง | [7 empty] | 14.3 | 42.9 | 71.4 | 100 | 100 | [7 empty] | 14.3 | 42.9 | 71.4 |  |  | ดำเนินการ พิจารณาและคัดเลือกวิ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | งานบริหารความเสี่ยง | 2.08
M_2.4.5 | 2. | 2.4 | 2.4.5 | จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของปีถัดไป | งานบริหารความเสี่ยง | [7 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | [7 empty] | 25 | 50 | 75 |  |  | ดำเนินการ จัดทำแผนบริหารความเส เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | งานบริหารความเสี่ยง | 2.08
M_2.4.6 | 2. | 2.4 | 2.4.6 | ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของความเสี่ยงปีปัจจุบัน | งานบริหารความเสี่ยง | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 32.1 | 39.3 | 46.4 | 57.1 | 64.3 | 71.4 | 82.1 | 89.3 | 100 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 32.1 | 39.3 | 46.4 | 57.1 | 64.3 | 71.4 | 82.1 |  |  | ดำเนินการ ติดตามและรายงานผลการ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | งานบริหารความเสี่ยง | 2.08
M_2.4.7 | 2. | 2.4 | 2.4.7 | พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยล่วงหน้า | งานบริหารความเสี่ยง | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 |  |  | ดำเนินการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | งานบริหารความเสี่ยง | 2.08
M_2.4.8 | 2. | 2.4 | 2.4.8 | ทบทวน ประเมินประสิทธิผล และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง | [9 empty] | 42.9 | 85.7 | 142.9 | [9 empty] | 42.9 |  |  | ดำเนินการ ทบทวน ประเมินประสิทธ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | งานบริหารความเสี่ยง | 2.08
M_2.5.1 | 2. | 2.5 | 2.5.1 | วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประเมินความเสี่ยง ทบทวนกลยุทธ์ และ BCP | งานบริหารความเสี่ยง | 6.7 | 13.3 | 26.7 | 33.3 | 46.7 | 53.3 | 66.7 | 73.3 | 80 | 86.7 | 93.3 | 100 | 6.7 | 13.3 | 26.7 | 33.3 | 46.7 | 53.3 | 66.7 | 73.3 | 80 | 86.7 |  |  | ดำเนินการ วิเคราะห์ผลกระทบทางธ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | งานบริหารความเสี่ยง | 2.08
M_2.5.2 | 2. | 2.5 | 2.5.2 | ติดตามและเข้าร่วมฝึกซ้อม BCP ของหน่วยงาน | งานบริหารความเสี่ยง |  |  | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |  |  | ดำเนินการ ติดตามและเข้าร่วมฝึก เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | งานบริหารความเสี่ยง | 2.08
M_2.5.3 | 2. | 2.5 | 2.5.3 | ฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ | งานบริหารความเสี่ยง |  |  | 16.7 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 |  |  | 16.7 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 |  |  | ดำเนินการ ฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | งานบริหารความเสี่ยง | 2.08
M_2.5.4 | 2. | 2.5 | 2.5.4 | สร้างความตระหนักและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | งานบริหารความเสี่ยง | 3.2 | 12.9 | 22.6 | 32.3 | 41.9 | 51.6 | 61.3 | 71 | 80.6 | 90.3 | 100 | 100 | 3.2 | 12.9 | 22.6 | 32.3 | 41.9 | 51.6 | 61.3 | 71 | 80.6 | 90.3 |  |  | ดำเนินการ สร้างความตระหนักและส เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | งานบริหารความเสี่ยง | 2.08
M_2.5.5 | 2. | 2.5 | 2.5.5 | ตรวจประเมินภายใน/ภายนอก พร้อมทบทวนและปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ | งานบริหารความเสี่ยง |  |  | 80: 50; 90: 80; 100: 100 | [9 empty] | 50 |  |  | ดำเนินการ ตรวจประเมินภายใน/ภาย เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | งานบริหารความเสี่ยง | 2.08
P_3.1 | 3. | 3.1 | 3.1 | ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการในกระบวนการทำงานที่สำคัญ |  | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 |  |  | ดำเนินการ ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
P_3.2 | 3. | 3.2 | 3.2 | ใช้งานระบบ GRC เพื่อสนับสนุนการทำงานให้ลดความซับซ้อน ลดระยะเวลา และมีความถูกต้องแม่นยำ |  | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 |  |  | ดำเนินการ ใช้งานระบบ GRC เพื่อ เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
P_3.3 | 3. | 3.3 | 3.3 | ทบทวนการทำ Value Creation และ Value Enhancement ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนแม่บทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง |  | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 |  |  | ดำเนินการ ทบทวนการทำ Value Cre เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) | ล่าช้ากว่าแผน ติดขั้นตอนอนุมัติ | - | 2.08
P_3.4 | 3. | 3.4 | 3.4 | กำหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) |  | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 |  |  | ดำเนินการ กำหนดกระบวนการในการว เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08
P_3.5 | 3. | 3.5 | 3.5 | พัฒนา Portfolio View of Risk แสดงการจัดทำแบบจำลองที่เหมาะสม/นำแบบจำลองดังกล่าวไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม |  | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 |  |  | ดำเนินการ พัฒนา Portfolio View เป็นไปตามแผน (ถึง ต.ค.) |  | - | 2.08

## วิธีใช้ (hidden)
วิธีกรอกและนำเข้า Dashboard
1) | ชีต "บันทึกผล" — แต่ละแถวคือกิจกรรม 1 ข้อ (48 แถว) (คอลัมน์ 1-6 และ "ถ่วงน้ำหนัก(%)" เติมให้แล้ว ห้ามแก้รหัส/น้ำหนัก)
2) | กลุ่ม "เป้า ม.ค.–ธ.ค." (พื้นเหลือง) = ค่าเป้าหมาย % สะสม — พรีฟิลตามแผนให้แล้ว แก้ได้ตามต้องการ
3) | กลุ่ม "ผล ม.ค.–ธ.ค." (พื้นฟ้า) = % ผลจริงสะสม กรอกเฉพาะเดือนที่อัปเดต
เดือนที่เว้นว่าง ระบบถือว่าคงค่าล่าสุด (ทั้งเป้าหมายและผลจริง)
4) | รายละเอียด/ปัญหา/ผู้รายงาน = ของเดือนล่าสุด
แปลงเข้า GitHub:
5) | python3 ระบบสร้าง_Dashboard/convert_to_csv.py → สร้าง data/rm_actual.csv + อัปเดต index.html
6) | git add -A && git commit -m "update" && git push
หมายเหตุ | เป้าหมายทุกระดับใน Dashboard (48 กิจกรรม, 3 กล่องแผนหลัก, กราฟ S-Curve/แท่ง) อ้างอิงจากคอลัมน์ "เป้า" ในไฟล์นี้ทั้งหมด
ตัวเลขเป้าหมายระดับแผนหลักคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ตามคอลัมน์ "ถ่วงน้ำหนัก(%)") ของกิจกรรมในแผนนั้น — ดูสูตรจริงได้ที่ชีต "สรุปเป้าหมายตามแผน"
ชีต "สรุปเป้าหมายตามแผน" คำนวณสดด้วยสูตร SUMPRODUCT จากคอลัมน์เป้า+น้ำหนัก แก้เป้าหมายกิจกรรมใดก็ตาม ตัวเลขแผนหลักในชีตนี้จะขยับให้อัตโนมัติ (ตรงกับที่ Dashboard จะแสดง)
สถานะงานคำนวณจากผลจริง: 100=เสร็จสิ้น · 1-99=อยู่ระหว่างดำเนินการ · 0/ว่าง=ยังไม่ดำเนินการ

## สรุปรายเดือน_กิจกรรม (hidden)
รหัสกิจกรรม | รหัส | ชื่อกิจกรรม/มาตรการ | แผนหลัก | สรุป ม.ค. | สรุป ก.พ. | สรุป มี.ค. | สรุป เม.ย. | สรุป พ.ค. | สรุป มิ.ย. | สรุป ก.ค. | สรุป ส.ค. | สรุป ก.ย. | สรุป ต.ค. | สรุป พ.ย. | สรุป ธ.ค.
P_1.1 | 1.1 | การปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานด้าน GRC เพื่อการดำเนินงานระดับสายงาน | 1. | ดำเนินการ การปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินง ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินง ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินง ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินง ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินง ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินง ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
P_1.2 | 1.2 | โครงสร้างหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลด้าน IT Risk และ IT Compliance (รวมถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI) (2nd line) | 1. | ดำเนินการ โครงสร้างหน่วยงานที่ทำหน้าที่ร ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ โครงสร้างหน่วยงานที่ทำหน้าที่ร ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ โครงสร้างหน่วยงานที่ทำหน้าที่ร ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ โครงสร้างหน่วยงานที่ทำหน้าที่ร ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ โครงสร้างหน่วยงานที่ทำหน้าที่ร ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ โครงสร้างหน่วยงานที่ทำหน้าที่ร ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
P_1.3 | 1.3 | การจัดทำ Risk Taxonomy เพื่อความสอดคล้องในการระบุ และจัดประเภทความเสี่ยง | 1. | ดำเนินการ การจัดทำ Risk Taxonomy เพื่อคว ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การจัดทำ Risk Taxonomy เพื่อคว ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การจัดทำ Risk Taxonomy เพื่อคว ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การจัดทำ Risk Taxonomy เพื่อคว ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การจัดทำ Risk Taxonomy เพื่อคว ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การจัดทำ Risk Taxonomy เพื่อคว ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
P_1.4 | 1.4 | การวิเคราะห์ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม และคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยง | 1. |  |  |  | ดำเนินการ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดความเสี่ย ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดความเสี่ย ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดความเสี่ย ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
P_1.5 | 1.5 | การสร้างวัฒนธรรม GRC ผ่าน GRC Survey และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) | 1.
P_1.6 | 1.6 | การพัฒนากระบวนการจัดทำหลักสูตรอบรมโดยอ้างอิงความเสี่ยง (Risk-based training) และติดตามผลการอบรม | 1.
P_1.7 | 1.7 | การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานด้าน GRC กับสิ่งจูงใจ (Incentive) หรือผลการปฏิบัติงาน (Performance) | 1.
P_1.8 | 1.8 | การปรับปรุงนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและจัดทำนโยบาย IT Third Party Risk Management | 1.
P_1.9 | 1.9 | การผลักดันให้มีหน่วยงานกลางกำกับและรวบรวมนโยบาย | 1. | ดำเนินการ การผลักดันให้มีหน่วยงานกลางกำก ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การผลักดันให้มีหน่วยงานกลางกำก ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การผลักดันให้มีหน่วยงานกลางกำก ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การผลักดันให้มีหน่วยงานกลางกำก ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การผลักดันให้มีหน่วยงานกลางกำก ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การผลักดันให้มีหน่วยงานกลางกำก ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
P_1.10 | 1.10 | การบูรณาการข้อมูลกระบวนงาน | 1. |  |  |  | ดำเนินการ การบูรณาการข้อมูลกระบวนงาน ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การบูรณาการข้อมูลกระบวนงาน ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การบูรณาการข้อมูลกระบวนงาน ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
P_1.11 | 1.11 | การปรับแนวทางการประเมิน CSA | 1.
P_1.12 | 1.12 | การจัดทำแนวทาง/เอกสารในการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ (Incident information) | 1. | ดำเนินการ การจัดทำแนวทาง/เอกสารในการรวบร ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การจัดทำแนวทาง/เอกสารในการรวบร ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การจัดทำแนวทาง/เอกสารในการรวบร ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การจัดทำแนวทาง/เอกสารในการรวบร ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การจัดทำแนวทาง/เอกสารในการรวบร ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การจัดทำแนวทาง/เอกสารในการรวบร ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
P_1.13 | 1.13 | การพัฒนาเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการควบคุมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring) | 1. | ดำเนินการ การพัฒนาเครื่องมือติดตามประสิท ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การพัฒนาเครื่องมือติดตามประสิท ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การพัฒนาเครื่องมือติดตามประสิท ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การพัฒนาเครื่องมือติดตามประสิท ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การพัฒนาเครื่องมือติดตามประสิท ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การพัฒนาเครื่องมือติดตามประสิท ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
P_1.14 | 1.14 | การพัฒนาทะเบียนกฎหมาย เนื้อหาข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม (Citation) และเชื่อมโยงกับการควบคุมและนโยบาย | 1. | ดำเนินการ การพัฒนาทะเบียนกฎหมาย เนื้อหาข ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การพัฒนาทะเบียนกฎหมาย เนื้อหาข ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การพัฒนาทะเบียนกฎหมาย เนื้อหาข ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การพัฒนาทะเบียนกฎหมาย เนื้อหาข ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การพัฒนาทะเบียนกฎหมาย เนื้อหาข ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ การพัฒนาทะเบียนกฎหมาย เนื้อหาข ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.1.1 | 2.1.1 | ทบทวนนโยบาย GRC | 2.
M_2.1.2 | 2.1.2 | ทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง | 2. |  |  |  |  | ดำเนินการ ทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.1.3 | 2.1.3 | ทบทวนกรอบการดำเนินงานและคู่มือการบริหารความเสี่ยง | 2. | [5 empty] | ดำเนินการ ทบทวนกรอบการดำเนินงานและคู่มือ ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.2.1 | 2.2.1 | ทบทวน Competency / พฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง กับผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง | 2. | ดำเนินการ ทบทวน Competency / พฤติกรรมพึง ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวน Competency / พฤติกรรมพึง ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวน Competency / พฤติกรรมพึง ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวน Competency / พฤติกรรมพึง ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวน Competency / พฤติกรรมพึง ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวน Competency / พฤติกรรมพึง ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.2.2 | 2.2.2 | อบรมและพัฒนาพนักงานตาม Competency ที่กำหนด | 2. | ดำเนินการ อบรมและพัฒนาพนักงานตาม Compete ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ อบรมและพัฒนาพนักงานตาม Compete ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ อบรมและพัฒนาพนักงานตาม Compete ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ อบรมและพัฒนาพนักงานตาม Compete ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ อบรมและพัฒนาพนักงานตาม Compete ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ อบรมและพัฒนาพนักงานตาม Compete ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.2.3 | 2.2.3 | สื่อสารสร้างความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยง | 2. | ดำเนินการ สื่อสารสร้างความตระหนักด้านการ ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ สื่อสารสร้างความตระหนักด้านการ ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ สื่อสารสร้างความตระหนักด้านการ ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ สื่อสารสร้างความตระหนักด้านการ ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ สื่อสารสร้างความตระหนักด้านการ ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ สื่อสารสร้างความตระหนักด้านการ ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.2.4 | 2.2.4 | สำรวจความตระหนักและทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง | 2.
M_2.2.5 | 2.2.5 | ทบทวนการจัดทำการเชื่อมโยง KPI กับผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสายงาน | 2. | ดำเนินการ ทบทวนการจัดทำการเชื่อมโยง KPI ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนการจัดทำการเชื่อมโยง KPI ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนการจัดทำการเชื่อมโยง KPI ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนการจัดทำการเชื่อมโยง KPI ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนการจัดทำการเชื่อมโยง KPI ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนการจัดทำการเชื่อมโยง KPI ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.2.6 | 2.2.6 | ดำเนินการตามโครงการ MEA GRC Award เพื่อบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจ | 2. | ดำเนินการ ดำเนินการตามโครงการ MEA GRC Aw ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ดำเนินการตามโครงการ MEA GRC Aw ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ดำเนินการตามโครงการ MEA GRC Aw ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ดำเนินการตามโครงการ MEA GRC Aw ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ดำเนินการตามโครงการ MEA GRC Aw ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ดำเนินการตามโครงการ MEA GRC Aw ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.3.1 | 2.3.1 | ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA Statement พร้อมสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 2. | ดำเนินการ ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.3.2 | 2.3.2 | ระบุ Emerging Risk เป็นข้อมูลนำเข้าในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม | 2. | ดำเนินการ ระบุ Emerging Risk เป็นข้อมูลน ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ระบุ Emerging Risk เป็นข้อมูลน ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ระบุ Emerging Risk เป็นข้อมูลน ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ระบุ Emerging Risk เป็นข้อมูลน ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ระบุ Emerging Risk เป็นข้อมูลน ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ระบุ Emerging Risk เป็นข้อมูลน ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.3.3 | 2.3.3 | ระบุ Intelligent Risk ที่อาจส่งผลต่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร | 2. |  |  |  | ดำเนินการ ระบุ Intelligent Risk ที่อาจส่ ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ระบุ Intelligent Risk ที่อาจส่ ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ระบุ Intelligent Risk ที่อาจส่ ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.3.4 | 2.3.4 | ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) | 2. |  |  |  | ดำเนินการ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อ ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อ ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อ ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.3.5 | 2.3.5 | ทบทวนแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและ ประสิทธิผลของการควบคุมของแผน AP และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง | 2. |  |  |  |  | ดำเนินการ ทบทวนแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมิ ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมิ ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.3.6 | 2.3.6 | สื่อสารแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง และหลักเกณฑ์การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน | 2. | [5 empty] | ดำเนินการ สื่อสารแบบฟอร์มการประเมินความเ ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.3.7 | 2.3.7 | ติดตามการวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง | 2. | [5 empty] | ดำเนินการ ติดตามการวิเคราะห์ ระบุ และประ ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.4.1 | 2.4.1 | รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง การควบคุม และนำเข้าใน Risk Inventory พร้อมทบทวนเกณฑ์ประเมินการควบคุม | 2. | ดำเนินการ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.4.2 | 2.4.2 | คัดเลือกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร พร้อมวิเคราะห์ Leading / Lagging Indicator ของแต่ละความเสี่ยง | 2. | [5 empty] | ดำเนินการ คัดเลือกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์ก ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.4.3 | 2.4.3 | จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง และสื่อสารความเสี่ยงต่อผู้รับผิดชอบ | 2.
M_2.4.4 | 2.4.4 | พิจารณาและคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้ง วิเคราะห์และจัดทำ Risk Correlation Map/Portfolio View of Risk | 2.
M_2.4.5 | 2.4.5 | จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของปีถัดไป | 2.
M_2.4.6 | 2.4.6 | ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของความเสี่ยงปีปัจจุบัน | 2. | ดำเนินการ ติดตามและรายงานผลการบริหารความ ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ติดตามและรายงานผลการบริหารความ ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ติดตามและรายงานผลการบริหารความ ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ติดตามและรายงานผลการบริหารความ ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ติดตามและรายงานผลการบริหารความ ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ติดตามและรายงานผลการบริหารความ ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.4.7 | 2.4.7 | พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยล่วงหน้า | 2. | ดำเนินการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.4.8 | 2.4.8 | ทบทวน ประเมินประสิทธิผล และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง | 2.
M_2.5.1 | 2.5.1 | วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประเมินความเสี่ยง ทบทวนกลยุทธ์ และ BCP | 2. | ดำเนินการ วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประเ ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประเ ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประเ ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประเ ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประเ ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประเ ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.5.2 | 2.5.2 | ติดตามและเข้าร่วมฝึกซ้อม BCP ของหน่วยงาน | 2. |  |  | ดำเนินการ ติดตามและเข้าร่วมฝึกซ้อม BCP ข ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ติดตามและเข้าร่วมฝึกซ้อม BCP ข ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ติดตามและเข้าร่วมฝึกซ้อม BCP ข ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ติดตามและเข้าร่วมฝึกซ้อม BCP ข ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.5.3 | 2.5.3 | ฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ | 2. |  |  | ดำเนินการ ฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.5.4 | 2.5.4 | สร้างความตระหนักและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | 2. | ดำเนินการ สร้างความตระหนักและสื่อสารข้อม ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ สร้างความตระหนักและสื่อสารข้อม ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ สร้างความตระหนักและสื่อสารข้อม ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ สร้างความตระหนักและสื่อสารข้อม ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ สร้างความตระหนักและสื่อสารข้อม ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ สร้างความตระหนักและสื่อสารข้อม ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
M_2.5.5 | 2.5.5 | ตรวจประเมินภายใน/ภายนอก พร้อมทบทวนและปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ | 2.
P_3.1 | 3.1 | ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการในกระบวนการทำงานที่สำคัญ | 3. | ดำเนินการ ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิ ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิ ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิ ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิ ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิ ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิ ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
P_3.2 | 3.2 | ใช้งานระบบ GRC เพื่อสนับสนุนการทำงานให้ลดความซับซ้อน ลดระยะเวลา และมีความถูกต้องแม่นยำ | 3. | ดำเนินการ ใช้งานระบบ GRC เพื่อสนับสนุนกา ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ใช้งานระบบ GRC เพื่อสนับสนุนกา ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ใช้งานระบบ GRC เพื่อสนับสนุนกา ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ใช้งานระบบ GRC เพื่อสนับสนุนกา ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ใช้งานระบบ GRC เพื่อสนับสนุนกา ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ใช้งานระบบ GRC เพื่อสนับสนุนกา ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
P_3.3 | 3.3 | ทบทวนการทำ Value Creation และ Value Enhancement ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนแม่บทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง | 3. | ดำเนินการ ทบทวนการทำ Value Creation และ ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนการทำ Value Creation และ ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนการทำ Value Creation และ ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนการทำ Value Creation และ ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนการทำ Value Creation และ ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ ทบทวนการทำ Value Creation และ ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
P_3.4 | 3.4 | กำหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) | 3. | ดำเนินการ กำหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึ ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ กำหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึ ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ กำหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึ ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ กำหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึ ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ กำหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึ ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ กำหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึ ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)
P_3.5 | 3.5 | พัฒนา Portfolio View of Risk แสดงการจัดทำแบบจำลองที่เหมาะสม/นำแบบจำลองดังกล่าวไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม | 3. | ดำเนินการ พัฒนา Portfolio View of Risk แ ตามแผนในเดือนม.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ พัฒนา Portfolio View of Risk แ ตามแผนในเดือนก.พ. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ พัฒนา Portfolio View of Risk แ ตามแผนในเดือนมี.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ พัฒนา Portfolio View of Risk แ ตามแผนในเดือนเม.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ พัฒนา Portfolio View of Risk แ ตามแผนในเดือนพ.ค. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้) | ดำเนินการ พัฒนา Portfolio View of Risk แ ตามแผนในเดือนมิ.ย. (สรุปย่อ — แก้เป็นเนื้อหาจริงได้)

## รายงานประจำเดือน (hidden)
เดือน | รายงานภาพรวมประจำเดือน
ม.ค. | ภาพรวมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำเดือนม.ค. — (แก้เป็นเนื้อหาสรุปจริง)
ก.พ. | ภาพรวมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำเดือนก.พ. — (แก้เป็นเนื้อหาสรุปจริง)
มี.ค. | ภาพรวมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำเดือนมี.ค. — (แก้เป็นเนื้อหาสรุปจริง)
เม.ย. | ภาพรวมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำเดือนเม.ย. — (แก้เป็นเนื้อหาสรุปจริง)
พ.ค. | ภาพรวมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำเดือนพ.ค. — (แก้เป็นเนื้อหาสรุปจริง)
มิ.ย. | ภาพรวมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำเดือนมิ.ย. — (แก้เป็นเนื้อหาสรุปจริง)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

## สรุปเป้าหมายตามแผน (hidden)
แผนหลัก | รหัสแผน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1. แผนปรับปรุงการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC) | 1.
2. แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | 2.
3. แผนปรับปรุงองค์กรด้าน RM & IC ปี 2569 | 3.
รวมทั้งหมด (ถ่วงน้ำหนักทุกกิจกรรม) | *