## Risk_Bar_result
แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ Enabler RM & IC ประจำปี 2569 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงาน |  | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ตัวชี้วัด |  | ปี 2569 | [11 empty] | test | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ (ล้านบาท) | KPI |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน
[6 empty] | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1. แผนปรับปรุงการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC)
[6 empty] | 4.1667 | 8.3333 | 12.5 | 20.2381 | 27.9762 | 35.7143 | 44.881 | 54.0476 | 63.2143 | 75.9524 | 88.6905 | 100 | 1400 |  | -
| 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานด้าน GRC เพื่อการดำเนินงานระดับสายงาน |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
| ออกแบบและปรับโครงสร้างคณะทำงาน GRC |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 1.2 โครงสร้างหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลด้าน IT Risk และ IT Compliance (รวมถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI) (2nd line) |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
| วางแผนและปรับโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 1.3 การจัดทำ Risk Taxonomy เพื่อความสอดคล้องในการระบุ และจัดประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
| ออกแบบและพัฒนา Risk Taxonomy |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [8 empty] | เอา Risk Dictionary มาปรับ -> ประสานกับงานจ้างของ IC | ได้ Draft Taxonomy ประมาณ ก.ค. - ส.ค. เสร็จ 30 ก.ย.
| 1.4 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม และคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยง | [7 empty] | 33.3333 | 66.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [10 empty] | ดำเนินการพร้อมกับการระบุความเสี่ยง ก.ค. - ส.ค.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| เก็บข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้ม KRI |  |  |  |  | 4: 1; 5: 1; 6: 1; 12: 3
| 1.5 การสร้างวัฒนธรรม GRC ผ่าน GRC Survey และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) |  |  |  |  | 7: 20; 8: 40; 9: 60; 10: 80; 11: 100; 12: 100
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5
| กำหนดเป้าหมายและปรับปรุง GRC survey |  |  |  |  | 7: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 3 | [9 empty] | เตรียมข้อคำถามไว้ เพื่อประสานกันงาน Good + เตรียมประเด็นเรื่อง Focus Group เพื่อใส่ใน TOR
| เก็บผล GRC Survey นำร่องจัดทำ Focus group และการวิเคราะห์ผล |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 2
| 1.6 การพัฒนากระบวนการจัดทำหลักสูตรอบรมโดยอ้างอิงความเสี่ยง (Risk-based training) และติดตามผลการอบรม |  |  |  |  | 10: 33.3333; 11: 66.6667; 12: 100 | [8 empty] | ขอข้อมูล ฝอร. มา map กับรายการความเสี่ยง ปี 2569 | ปรับคู่มือ / SIPOC เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง หลังผลประเมินความเสี่ยง
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 3
| วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรอบรม |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 3
| 1.7 การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานด้าน GRC กับสิ่งจูงใจ (Incentive) หรือผลการปฏิบัติงาน (Performance) |  |  |  |  | 10: 33.3333; 11: 66.6667; 12: 100
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 3
| รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน พิจารณาหารือร่วมกับ ฝทม. (กรณีผูกกับผลการปฏิบัติงาน) |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 3
| 1.8 การปรับปรุงนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและจัดทำนโยบาย IT Third Party Risk Management |  |  |  |  | 10: 33.3333; 11: 66.6667; 12: 100
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 3
| ปรับปรุงและบังคับใช้นโยบาย |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 3
| 1.9 การผลักดันให้มีหน่วยงานกลางกำกับและรวบรวมนโยบาย |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
| รวบรวมนโยบาย/แนวปฏิบัติและออกแบบกระบวนการกำกับดูแล |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 1.10 การบูรณาการข้อมูลกระบวนงาน | [7 empty] | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100 | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| จัดทำข้อมูลกระบวนงานทั้งองค์กร |  |  |  |  | 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 0
| 1.11 การปรับแนวทางการประเมิน CSA |  |  |  |  | 7: 33.3333; 8: 66.6667; 9: 100; 10: 100; 11: 100; 12: 100
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| ออกแบบหลักเกณฑ์และแนวทาง จัดทำ Test script จัดโครงการนำร่อง และปรับปรุงคู่มือฯ |  |  |  |  | 7: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 3
| 1.12 การจัดทำแนวทาง/เอกสารในการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ (Incident information) |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
| รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ (Incident และ Near-miss) มาวิเคราะห์แนวโน้ม |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 1.13 การพัฒนาเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการควบคุมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring) |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
| วางแผนและขยายขอบเขต |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 1.14 การพัฒนาทะเบียนกฎหมาย เนื้อหาข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม (Citation) และเชื่อมโยงกับการควบคุมและนโยบาย |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
| รวบรวมข้อมูลและจัดทำร่างทะเบียนกฎหมาย |  |  |  |  | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 12: 6
| นำรายการกฎหมายเข้าระบบ Compliance Management System |  |  |  |  | 7: 1; 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 6
2. แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
2.1 | แผนดำเนินการด้านการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง | เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิผล สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานที่เป็นสากล | กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับ กฟน. | ความสำเร็จของผลการดำเนินงานแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ได้ร้อยละ 100 | [5 empty] | 4.1667 | 12.5 | 24.1667 | 43.3333 | 55 | 66.6667 | 81.6667 | 100 | 300 | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง | -
| 2.1.1 ทบทวนนโยบาย GRC |  |  |  |  | 7: 10; 8: 30; 9: 40; 10: 50; 11: 70; 12: 100
[12 empty] | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10
| พิจารณาผลการดำเนินการตามนโยบาย GRC ในปัจจุบัน |  |  |  |  | 7: 1; 8: 1; 12: 2
| ทบทวนนโยบาย GRC และปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของรัฐวิสาหกิจและมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป |  |  |  |  | 8: 1; 9: 1; 12: 2
| นำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 3
| นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ |  |  |  |  | 11: 1; 12: 1; 12: 2
นำเสนอคณะกรรมการ กฟน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | bar: 12 to 12
| 2.1.2 ทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง | [8 empty] | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | [9 empty] | GRC Partner
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
| ทบทวนความสอดคล้องของโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5
นำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | bar: 6; 8
นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | bar: 7; 8
นำเสนอคณะกรรมการ กฟน. เพื่อทราบ | bar: 8 to 8
| 2.1.3 ทบทวนกรอบการดำเนินงานและคู่มือการบริหารความเสี่ยง | [9 empty] | 12.5 | 25 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100
[11 empty] | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
| พิจารณาข้อมูลจาก Feedback Report และแบบประเมินประสิทธิผลของปีก่อน | [9 empty] | 1: 1; 2: 1; 4: 1; 8: 3 | [8 empty] | ปรับปรุงคู่มือ
| ทบทวนกรอบการดำเนินงาน กระบวนการ และคู่มือการบริหารความเสี่ยง | [9 empty] | 4: 1; 5: 1; 8: 2
นำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | bar: 6; 8
นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | bar: 7; 8
นำเสนอคณะกรรมการ กฟน. เพื่อทราบ | bar: 8 to 8
2.2 | แผนการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง | เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของ กฟน.รับทราบนโยบาย และมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความเสี่ยง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร | พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และสามารถประยุกต์ใช้ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของตนได้ | - ผลการประเมินการรับรู้และทัศนคติด้านการบริหารความเสี่ยง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 - ระดับการรับรู้นโยบายฯ คู่มือฯ และ Raไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 - ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมแรงจูงใจด้านการบริหารความเสี่ยง (โครงการ MEA GRC Award ระดับมาก ทุกข้อคำถาม |  | 8.3344 | 20.6039 | 29.9187 | 41.9579 | 52.0907 | 58.0568 | 63.6261 | 69.1955 | 77.7868 | 85.6185 | 92.8093 | 100 | 600 | งานบริหารความเสี่ยง / แบม | 2.95
| 2.2.1 ทบทวน Competency / พฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง กับผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1: 12; 8: 12
| ทบทวน Competency และแผนพัฒนาบุคลากร / Certification (พนักงาน ฝบส.) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1: 1; 8: 6
| ทบทวนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามกลุ่มของพนักงาน |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8: 3
| ทบทวนหลักสูตร พร้อมให้ ฝอร. แจ้งการอบรม | [7 empty] | 1 | 1 | 1: 1; 8: 3
| 2.2.2 อบรมและพัฒนาพนักงานตาม Competency ที่กำหนด |  |  |  |  | 3.8462 | 7.6923 | 11.5385 | 19.2308 | 26.9231 | 34.6154 | 42.3077 | 50 | 61.5385 | 76.9231 | 88.4615 | 100 | [9 empty] | JMDP ที่เกี่ยวข้อง Proactive Risk Management (6-8 พฤษภาคม 2569) COSO ERM (15 - 16 และ 22 - 23 พฤษภาคม 2569)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 26
| ส่งพนักงาน ฝบส. เข้ารับการอบรมตามแผน |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| สรุปผลการอบรมพนักงาน ฝบส. และประเมิน Competency Gap | [9 empty] | 5: 1; 6: 1; 8: 2
จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาในปีถัดไป | bar: 6; 8
| ดำเนินการตามแผนการอบรม/ให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง แก่ผู้บริหารและพนักงาน | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7
| ประเมินประสิทธิผลการจัดการอบรม/ให้ความรู้พนักงาน | [9 empty] | 7: 1; 8: 1; 8: 2
| ทบทวนและจัดทำสื่อการสอน ข้อสอบ และประสานงาน ฝอร. ในการนำเข้าระบบ e-learning | [9 empty] | 7: 1; 8: 1; 8: 2
| 2.2.3 สื่อสารสร้างความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยง |  |  |  | คณะทำงานของ ฝบส. - แนวทางการปรับปรุง เสริมสร้างการรับรู้ช่องทางการแจ้งเหตุที่เป็นความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และครอบคลุมถึงพนักงานทุกกลุ่ม เพื่อนำข้อมูลการแจ้งเหตุฯ มาประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กรต่อไป : กิจกรรมสื่อสาร + Risk Discovery ใน Have a good day (สัปดาห์ที่ 3) - แนวทางการปรับปรุง เพิ่มการสื่อสารข้อมูลและการนำเครื่องมือ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC) เพื่อนำไปใช้สร้างความตระหนักเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นช่องทางที่ประสิทธิภาพในการสื่อสารสูงสุดจากผลสำรวจ ซึ่งสามารถครอบคลุมพนักงานโดยส่วนใหญ่ขององค์กร - สื่อสารผ่านหัวหน้าหน่วยงาน ในงาน GRC Day | 11.1111 | 33.3333 | 44.4444 | 55.5556 | 61.1111 | 66.6667 | 72.2222 | 77.7778 | 83.3333 | 88.8889 | 94.4444 | 100 | [8 empty] | เพิ่มตัวชี้วัด GRC Award ไปอยู่ในหัวข้อ E ในค่านิยม CHANGE ตัวชี้วัด ผลการบริหารความเสี่ยงตัวชี้วัดที่สำคัญของสายงาน ค่าเป้าหมาย ผลการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทั้ง 9 สายงาน | จัดงาน GRC Day วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เชิญอนุกรรมการฯ คณะผู้บริหาร เข้าร่วม เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างบรรยากาศ
[6 empty] | 2 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18
| ประสานงาน ฝทม. ในการสื่อสาร/ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 8: 3
| สื่อสาร/ชี้แจงในงาน GRC Day |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8: 2
| ผู้บริหารเป็นผู้นำต้นแบบและสร้างบรรยากาศ |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8: 2
| พัฒนาพฤติกรรม ตามพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง กับผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการสื่อสารในช่องทางที่กำหนด | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
| 2.2.4 สำรวจความตระหนักและทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง |  |  |  | ตั้งเป้า สำรวจ มิ.ย. - ก.ค. GRC Survey ใครจะร่วมก็ร่วม ไม่บังคับจำนวน / แจกของรางวัลดีๆ / หารือในฝ่ายเกี่ยวกับการจัดหาของรางวัล | [6 empty] | 14.2857 | 28.5714 | 57.1429 | 71.4286 | 85.7143 | 100 | [10 empty] | รวมกับที่ปรึกษา SASIN แล้วเสร็จภายใน พ.ย.
[12 empty] | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
ทบทวนข้อคำถามและจัดทำแบบสอบถาม | bar: 2; 8
| สำรวจความตระหนักและทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง | [9 empty] | 4: 1; 5: 1; 8: 2
| สรุปผลการสำรวจความตระหนักและทัศนคติ | [9 empty] | 5: 1; 6: 1; 8: 2
| ประเมินประสิทธิผลและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน | [9 empty] | 7: 1; 8: 1; 8: 2
| 2.2.5 ทบทวนการจัดทำการเชื่อมโยง KPI กับผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสายงาน |  |  |  | เพิ่มเติมประเด็นอื่นๆ G C แจ้ง ฝทม. ไปพร้อมๆ กัน | 12.5 | 37.5 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | ตัวอย่าง KPI แยกตามสายงานที่เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยง สายงานและรายบุคคลไม่ควรเป็นตัวชี้วัดเดียวกัน | ต้องหารือเนื่องจากเป็น OFI ใน Feedback Report ปี 2568 โดยผลักดันให้ ฝทม. เป็นผู้ร่วมตอบคำถาม SE-AM
[6 empty] | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8: 8
| ทบทวนโครงสร้าง KPI สายงาน เชื่อมโยงผลการบริหารความเสี่ยงใน KPI ผู้บริหารสายงาน ร่วมกับ ฝทม. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8: 2
| กำหนดแนวทางเชื่อมโยงผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร/สายงาน/หน่วยงาน | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 8: 3
| ถ่ายทอดลงสูระดับสายงาน/หน่วยงาน สอดคล้องกับการประเมินผลองค์กร | [7 empty] | 1 | 1 | 8: 2
| ประเมินประสิทธิผลและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน | [8 empty] | 1 | bar: 8
| 2.2.6 ดำเนินการตามโครงการ MEA GRC Award เพื่อบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจ |  |  |  | เพิ่มหัวข้อในการประเมินให้เป็น GRC Award + คุยกับ G C | 5.8824 | 11.7647 | 23.5294 | 35.2941 | 41.1765 | 47.0588 | 52.9412 | 58.8235 | 64.7059 | 76.4706 | 88.2353 | 100 |  | เจ้นท์ / แบม | [6 empty] | เซ็นสัญญาเดือน มีนาคม | ชี้แจง จัดอบรมให้ความรู้แก่สายงาน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569
[6 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17
| จัดจ้างที่ปรึกษา |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8: 3
| ชี้แจงการเข้าร่วมโครงการ | [6 empty] | 1 | 1 |  | 8: 2
| ดำเนินการตามโครงการและให้คำปรึกษาแก่สายงาน | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7
| ประเมินคะแนนและประกาศผล | [9 empty] | 6: 1; 7: 1; 8: 2
| ประเมินประสิทธิผลและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน | [9 empty] | 7: 1; 8: 1; 8: 2
นำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบผลการประเมิน | bar: 8 to 8
2.3 | แผนการบูรณาการกับการจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่น | เพื่อการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนยุทธศาสตร์ | ระดับความรุนแรงของรายการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรลดลง | - ผลการสื่อสาร/ถ่ายทอด RA RT ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามปัจจัยเสี่ยง - ร้อยละของแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง ร้อยละ 100 |  | 1.9048 | 4.7619 | 9.5238 | 20.4762 | 36.1905 | 64.7619 | 89.5238 | 93.3333 | 97.1429 | 98.0952 | 99.0476 | 100 | 700 | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด | 0.1
| 2.3.1 ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA Statement พร้อมสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  | สื่อสาร RA/RT คู่มือ นโยบาย ไป 57 หน่วยงาน - CA พร้อมให้กดรับทราบและนำไปสื่อสารต่อในหน่วยงาน | 6.6667 | 13.3333 | 26.6667 | 46.6667 | 66.6667 | 86.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | เสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 สื่อสาร RA พร้อมปัจจัยยั่งยืน (Supply Chain Management) พร้อมชี้แจงยุทธศาสตร์ แผนแม่บท | มีเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงในทุก RA
[6 empty] | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1: 13; 2: 15; 8: 15
| ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA Statement | [6 empty] | 1 | 1 |  | 8: 2
| พิจารณาเป้าหมายของ SO Goal KPI | [7 empty] | 1 | 1 | 1: 1; 8: 3
| กำหนด RA/RT ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และเป้าหมายของแผนแม่บท | [8 empty] | 1 | 1: 1; 8: 2
| ชี้แจง RA/RT ให้แผนแม่บท และ สื่อสารให้บุคลากรภายในทราบ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1: 1; 2: 1; 8: 7
ประเมินประสิทธิผลและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน | bar: 2; 8
| 2.3.2 ระบุ Emerging Risk เป็นข้อมูลนำเข้าในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม |  |  |  | กำหนด Indicator บางตัวสำหรับเป็น Pilot ในจัดการ/ติดตาม Emerging risk | 6.6667 | 20 | 40 | 46.6667 | 53.3333 | 60 | 66.6667 | 73.3333 | 80 | 86.6667 | 93.3333 | 100 | [8 empty] | ส่งแล้ว
[6 empty] | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
| สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา |  |  |  |  | 1: 1; 3: 1; 6: 1; 15: 3
| วิเคราะห์ข้อมูล Emerging Risk / ESG Risk | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
นำส่งข้อมูลให้ ฝผก. เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม | bar: 6; 15
| 2.3.3 ระบุ Intelligent Risk ที่อาจส่งผลต่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร |  |  |  | เหมือนเดิม |  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 4
| วิเคราะห์ Intelligent Risk หรือ วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ โดยมีการกำหนด Business Model และระบุ Intelligent Risk ที่อาจส่งผลต่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร |  |  |  |  | 7: 1; 8: 1; 15: 2
| จัดทำข้อมูล Emerging Risk, Intelligent Risk ประกอบเล่มแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง โดยอาจจัดทำภาคผนวก บทวิเคราะห์ความเสี่ยง แสดงความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง (Risk Appetite Intelligent Risk ปัจจัยเสี่ยง SO ความเสี่ยงของเแผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์) และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |  | 9: 1; 10: 1; 15: 2
| 2.3.4 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) |  |  |  | แจ้ง workshop |  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 4
| ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) |  |  |  |  | 7: 1; 8: 1; 9: 1; 15: 3
นำข้อมูลความเสี่ยงเข้า Risk Inventory | bar: 10; 15
| 2.3.5 ทบทวนแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและ ประสิทธิผลของการควบคุมของแผน AP และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | รอดู workshop วันที่ 10 ม.ค. |  |  |  |  | 33.3333 | 66.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 3
| ทบทวนแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง AP และ ประสิทธิผลของการควบคุม และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | 8: 1; 9: 1; 10: 1; 15: 3
| 2.3.6 สื่อสารแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง และหลักเกณฑ์การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน |  |  |  | อยู่ใน AP Kickoff | 9: 50; 10: 100; 11: 100; 12: 100; 13: 100; 14: 100; 15: 100
[11 empty] | 2 | 4 | [5 empty] | 4
สื่อสารแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง และหลักเกณฑ์การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน | bar: 9; 15
| หน่วยงานเจ้าของแผนฯ วิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ พร้อมกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ |  |  |  |  | 9: 1; 10: 1; 15: 2
พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญเป็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร | bar: 10; 15
| 2.3.7 ติดตามการวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง |  |  |  | ทบทวนแนวทางการทบทวนความเสี่ยงสำหรับ AP ที่ดำเนินการปี 68 | 9: 40; 10: 60; 11: 80; 12: 100; 13: 100; 14: 100; 15: 100
[11 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 5
ประสานงานกับ AP Owner ในการทบทวนการประเมินความเสี่ยง | bar: 9; 15
| ติดตามข้อมูลผลการประเมินฯ และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) |  |  |  |  | 9: 1; 10: 1; 11: 1; 15: 3
ประเมินประสิทธิผลของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ AP และนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ | bar: 12; 15
2.4 | แผนดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร | เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง | ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล | - แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้รับความเห็นชอบ/รับทราบจากคณะกรรมการ กฟน. ภายในเดือนธันวาคม (ก่อนเริ่มปีบัญชี) - ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานและวิเคราะห์ระดับความรุนแรง และระบบ Early Warning System ใช้งานได้จริง และข้อมูลมีความทันกาล |  | 2.5924 | 5.1848 | 7.7773 | 10.8161 | 14.0664 | 22.1413 | 33.1626 | 47.3324 | 61.6212 | 79.2137 | 94.5175 | 105.3571 | 800 | งานบริหารความเสี่ยง | 0.3
| 2.4.1 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง การควบคุม และนำเข้าใน Risk Inventory พร้อมทบทวนเกณฑ์ประเมินการควบคุม |  |  |  | - หาเวลานัดประชุมกับ ฝปภ. และ ฟข. เรื่องแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย - ประเมิน/ทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยงระหว่างกาล ก.พ. 1) Cyber 2) Safety 3) UG 4) คน | 5.2632 | 10.5263 | 15.7895 | 21.0526 | 31.5789 | 47.3684 | 63.1579 | 68.4211 | 73.6842 | 78.9474 | 89.4737 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19
| ติดตามสถานการณ์ภายในและภายนอก เพื่อระบุความเสี่ยง |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| นำข้อมูลความเสี่ยงเข้า Risk Inventory |  |  |  |  | 9: 1; 10: 1; 14: 1; 15: 1; 15: 4
| ทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม |  |  |  |  | 8: 1; 9: 1; 10: 1; 15: 3
| 2.4.2 คัดเลือกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร พร้อมวิเคราะห์ Leading / Lagging Indicator ของแต่ละความเสี่ยง |  |  |  |  | 9: 33.3333; 10: 66.6667; 11: 100; 12: 100; 13: 100; 14: 100; 15: 100
[11 empty] | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  | 6
| จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กร |  |  |  |  | 9: 1; 10: 1; 11: 1; 15: 3
| วิเคราะห์ Leading / Lagging Indicator ของแต่ละความเสี่ยง |  |  |  |  | 9: 1; 10: 1; 11: 1; 15: 3
| 2.4.3 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง และสื่อสารความเสี่ยงต่อผู้รับผิดชอบ |  |  |  |  | 10: 20; 11: 40; 12: 80; 13: 100; 14: 100; 15: 100
[12 empty] | 1 | 2 | 4 | 5 |  |  | 5
| จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 15: 3
| สื่อสารความเสี่ยงต่อผู้รับผิดชอบ |  |  |  |  | 12: 1; 13: 1; 15: 2
| 2.4.4 พิจารณาและคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้ง วิเคราะห์และจัดทำ Risk Correlation Map/Portfolio View of Risk |  |  |  | จ้างมาทำ Portfolio View of Risk | 11: 14.2857; 12: 42.8571; 13: 71.4286; 14: 100; 15: 100
[13 empty] | 1 | 3 | 5 | 7 |  | 7
| พิจารณาและคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง |  |  |  |  | 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 3
| วิเคราะห์และจัดทำ Risk Correlation Map/Portfolio View of Risk |  |  |  |  | 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 4
| 2.4.5 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของปีถัดไป |  |  |  |  | 11: 25; 12: 50; 13: 75; 14: 100; 15: 100
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 4
| ประสานงานกับ Risk Owner เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร และนำเสนอขอความเห็นชอบ |  |  |  |  | 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 4
| 2.4.6 ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของความเสี่ยงปีปัจจุบัน |  |  |  |  | 7.1429 | 14.2857 | 21.4286 | 32.1429 | 39.2857 | 46.4286 | 57.1429 | 64.2857 | 71.4286 | 82.1429 | 89.2857 | 100 | [8 empty] | - ชี้แจงการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี 2569 ให้แก่ Risk Owner เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 เอกสารประกอบ -> https://meacloud.sharepoint.com/:b:/s/RiskManagementTeam/IQDi3GYYcpGaSrfPSGoC5DxGAU_Ski18Sbj715M_DA9czig?e=cgoDZJ
[6 empty] | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 28
| ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของความเสี่ยงปีปัจจุบัน |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| นำเข้าข้อมูลเข้า Dashboard |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| จัดทำวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รายไตรมาส และรายปี |  |  |  |  | 7: 1; 10: 1; 13: 1; 15: 1; 15: 4
| 2.4.7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยล่วงหน้า |  |  |  | Pilot ที่บูรณาการกับ ฝผก. | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
| ร่วมกับ ฝผก. กำหนดขั้นตอนและจัดทำระบบในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับแผน AP นำร่อง |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 2.4.8 ทบทวน ประเมินประสิทธิผล และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  | 10: 42.8571; 11: 85.7143; 12: 142.8571
[15 empty] | 3 | 6 | 10 | 7
| ทบทวนผลการดำเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 3
| ทบทวนผลการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 3
| บูรณาการการปรับปรุงกระบวนบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 3
กำหนดแนวทางการปรับปรุง และจัดทำแผนฯ ในปีถัดไป | bar: 12 to 12
2.5 | แผนการดำเนินการตามระบบ BCMS | เพื่อให้ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของการไฟฟ้านครหลวง มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานสากลด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ | ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสอดคล้องกับมาตรฐาน | - ไม่พบประเด็นความไม่สอดคล้องในระดับ Major - ผลประเมินการรับรู้กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 |  | 1.9785 | 5.2473 | 14.1828 | 23.7849 | 32.0538 | 38.9892 | 47.2581 | 54.1935 | 61.129 | 78.0645 | 91 | 100 | 500 | งานบริหารความเสี่ยง | 4.2
| 2.5.1 วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประเมินความเสี่ยง ทบทวนกลยุทธ์ และ BCP |  |  |  | ปลาย ก.พ. ประชุม คณะผู้บริหาร BCMS + คณะทำงาน BCMS - ตั้งเป้า 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน | 6.6667 | 13.3333 | 26.6667 | 33.3333 | 46.6667 | 53.3333 | 66.6667 | 73.3333 | 80 | 86.6667 | 93.3333 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
| ทบทวนแบบฟอร์มและขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและประเมินความเสี่ยง |  |  |  |  | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 12: 3
| จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์และประเมินฯ และทบทวนกลยุทธ์ |  |  |  |  | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 12: 3
| รวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์/ประเมิน นำเสนอผู้บริหาร |  |  |  |  | 5: 1; 6: 1; 7: 1; 12: 3
| ประสานงานหน่วยงานในการทบทวน/จัดทำ BCP |  |  |  |  | 7: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 3
| รวบรวม BCP นำเสนอคณะผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 3
| 2.5.2 ติดตามและเข้าร่วมฝึกซ้อม BCP ของหน่วยงาน | [6 empty] | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
[8 empty] | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20
แจ้งหน่วยงานกำหนดแผนการฝึกซ้อมประจำปี | bar: 5 1; 1 100 20
รวบรวบแผนการฝึกซ้อมและวิเคราะห์ความจำเป็นในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อม | bar: 20 4; 1 100 20
| เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมตามที่กำหนด | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
| สรุปผลการสังเกตการณ์ฝึกซ้อมและรายงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
| 2.5.3 ฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ | [6 empty] | 16.6667 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[8 empty] | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดสถานการณ์ในการฝึกซ้อม | bar: 2; 12
| จัดทำแผนการฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่นำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง | [6 empty] | 2: 1; 4: 1; 12: 2
| ประชุม/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการฝึกซ้อม | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6
จัดการฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ประจำปี | bar: 10; 12
| จัดทำสรุปผลการฝึกซ้อม และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน | [6 empty] | 11: 1; 12: 1; 12: 2
| 2.5.4 สร้างความตระหนักและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ |  |  |  | ถอดบทเรียน | 3.2258 | 12.9032 | 22.5806 | 32.2581 | 41.9355 | 51.6129 | 61.2903 | 70.9677 | 80.6452 | 90.3226 | 100 | 100
[6 empty] | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |  | 31
| รวบรวมข้อมูลบทเรียนจากสถานการณ์จริง/การอบรมต่าง ๆ | [16 empty] | 10 | bar: 1 to 28
| จัดทำบทวิเคราะห์/ข้อมูลเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย | [16 empty] | 10 | bar: 4 to 31
| ดำเนินการสื่อสารตามช่องทางที่กำหนด | [16 empty] | 10 | bar: 4 to 31
| ประเมินผลการสร้างความตระหนักและสื่อสาร |  |  |  | จ้าง IA หารือเรื่องการจ้างตรวจประเมินภายนอก | [12 empty] | 1 | bar: 31
| 2.5.5 ตรวจประเมินภายใน/ภายนอก พร้อมทบทวนและปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ |  |  |  |  | 28: 50; 31: 80 | 100
[6 empty] | 28: 5; 31: 8 | 10 | 10
| ประสานงานผู้ตรวจประเมินภายใน/ที่ปรึกษาในการจัดทำ Audit Plan | [16 empty] | 1 | bar: 28
| ดำเนินการตรวจประเมินภายในตามแผนที่กำหนด | [16 empty] | 1 | bar: 28
| จัดทำสรุปผลการตรวจประเมิน และแจ้งผลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | [16 empty] | 1 | bar: 28
| ติดตามผลการปรับปรุง/แก้ไขตามผลการตรวจประเมิน | [16 empty] | 1 | bar: 28
| ประสานงานกับ CB ในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง | [16 empty] | 2 | bar: 28 to 31
| ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อเตรียมการตรวจประเมิน | [16 empty] | 1 | bar: 31
| ดำเนินการตรวจประเมินตามที่กำหนด | [16 empty] | 1 | bar: 31
| แจ้งผลการตรวจประเมินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | [15 empty] | 1 | 1
| ทบทวนผลการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการปรับปรุงในปีถัดไป | [15 empty] | 1 | 1
3. แผนปรับปรุงองค์กรด้าน RM & IC ปี 2569
[6 empty] | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100 | 500 |  | -
| 3.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการในกระบวนการทำงานที่สำคัญ |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 3.2 ใช้งานระบบ GRC เพื่อสนับสนุนการทำงานให้ลดความซับซ้อน ลดระยะเวลา และมีความถูกต้องแม่นยำ |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 3.3 ทบทวนการทำ Value Creation และ Value Enhancement ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนแม่บทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 3.4 กำหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 3.5 พัฒนา Portfolio View of Risk แสดงการจัดทำแบบจำลองที่เหมาะสม/นำแบบจำลองดังกล่าวไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Risk_Bar
แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ Enabler RM & IC ประจำปี 2569 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงาน |  | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ตัวชี้วัด |  | ปี 2569 | [11 empty] | test | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ (ล้านบาท) | KPI |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน
[6 empty] | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1. แผนปรับปรุงการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC)
[6 empty] | 4.1667 | 8.3333 | 12.5 | 20.2381 | 27.9762 | 35.7143 | 44.881 | 54.0476 | 63.2143 | 75.9524 | 88.6905 | 100 | 1400 |  | -
| 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานด้าน GRC เพื่อการดำเนินงานระดับสายงาน |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
| ออกแบบและปรับโครงสร้างคณะทำงาน GRC |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 1.2 โครงสร้างหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลด้าน IT Risk และ IT Compliance (รวมถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI) (2nd line) |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
| วางแผนและปรับโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 1.3 การจัดทำ Risk Taxonomy เพื่อความสอดคล้องในการระบุ และจัดประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
| ออกแบบและพัฒนา Risk Taxonomy |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 1.4 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม และคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยง | [7 empty] | 33.3333 | 66.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| เก็บข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้ม KRI |  |  |  |  | 4: 1; 5: 1; 6: 1; 12: 3
| 1.5 การสร้างวัฒนธรรม GRC ผ่าน GRC Survey และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) |  |  |  |  | 7: 20; 8: 40; 9: 60; 10: 80; 11: 100; 12: 100
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5
| กำหนดเป้าหมายและปรับปรุง GRC survey |  |  |  |  | 7: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 3
| เก็บผล GRC Survey นำร่องจัดทำ Focus group และการวิเคราะห์ผล |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 2
| 1.6 การพัฒนากระบวนการจัดทำหลักสูตรอบรมโดยอ้างอิงความเสี่ยง (Risk-based training) และติดตามผลการอบรม |  |  |  |  | 10: 33.3333; 11: 66.6667; 12: 100
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 3
| วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรอบรม |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 3
| 1.7 การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานด้าน GRC กับสิ่งจูงใจ (Incentive) หรือผลการปฏิบัติงาน (Performance) |  |  |  |  | 10: 33.3333; 11: 66.6667; 12: 100
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 3
| รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน พิจารณาหารือร่วมกับ ฝทม. (กรณีผูกกับผลการปฏิบัติงาน) |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 3
| 1.8 การปรับปรุงนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและจัดทำนโยบาย IT Third Party Risk Management |  |  |  |  | 10: 33.3333; 11: 66.6667; 12: 100
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 3
| ปรับปรุงและบังคับใช้นโยบาย |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 3
| 1.9 การผลักดันให้มีหน่วยงานกลางกำกับและรวบรวมนโยบาย |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
| รวบรวมนโยบาย/แนวปฏิบัติและออกแบบกระบวนการกำกับดูแล |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 1.10 การบูรณาการข้อมูลกระบวนงาน | [7 empty] | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100 | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| จัดทำข้อมูลกระบวนงานทั้งองค์กร |  |  |  |  | 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 0
| 1.11 การปรับแนวทางการประเมิน CSA |  |  |  |  | 7: 33.3333; 8: 66.6667; 9: 100; 10: 100; 11: 100; 12: 100
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| ออกแบบหลักเกณฑ์และแนวทาง จัดทำ Test script จัดโครงการนำร่อง และปรับปรุงคู่มือฯ |  |  |  |  | 7: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 3
| 1.12 การจัดทำแนวทาง/เอกสารในการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ (Incident information) |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
| รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ (Incident และ Near-miss) มาวิเคราะห์แนวโน้ม |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 1.13 การพัฒนาเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการควบคุมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring) |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
| วางแผนและขยายขอบเขต |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 1.14 การพัฒนาทะเบียนกฎหมาย เนื้อหาข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม (Citation) และเชื่อมโยงกับการควบคุมและนโยบาย |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
| รวบรวมข้อมูลและจัดทำร่างทะเบียนกฎหมาย |  |  |  |  | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 12: 6
| นำรายการกฎหมายเข้าระบบ Compliance Management System |  |  |  |  | 7: 1; 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 6
2. แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
2.1 | แผนดำเนินการด้านการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง | เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิผล สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานที่เป็นสากล | กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับ กฟน. | ความสำเร็จของผลการดำเนินงานแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ได้ร้อยละ 100 | [5 empty] | 4.1667 | 12.5 | 24.1667 | 43.3333 | 55 | 66.6667 | 81.6667 | 100 | 300 | งานบริหารความเสี่ยง / พี่หนึ่ง | -
| 2.1.1 ทบทวนนโยบาย GRC |  |  |  |  | 7: 10; 8: 30; 9: 40; 10: 50; 11: 70; 12: 100
[12 empty] | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10
| พิจารณาผลการดำเนินการตามนโยบาย GRC ในปัจจุบัน |  |  |  |  | 7: 1; 8: 1; 12: 2
| ทบทวนนโยบาย GRC และปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของรัฐวิสาหกิจและมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป |  |  |  |  | 8: 1; 9: 1; 12: 2
| นำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 3
| นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ |  |  |  |  | 11: 1; 12: 1; 12: 2
นำเสนอคณะกรรมการ กฟน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | bar: 12 to 12
| 2.1.2 ทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง | [8 empty] | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
| ทบทวนความสอดคล้องของโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5
นำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | bar: 6; 8
นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | bar: 7; 8
นำเสนอคณะกรรมการ กฟน. เพื่อทราบ | bar: 8 to 8
| 2.1.3 ทบทวนกรอบการดำเนินงานและคู่มือการบริหารความเสี่ยง | [9 empty] | 12.5 | 25 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100
[11 empty] | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
| พิจารณาข้อมูลจาก Feedback Report และแบบประเมินประสิทธิผลของปีก่อน | [9 empty] | 1: 1; 2: 1; 4: 1; 8: 3
| ทบทวนกรอบการดำเนินงาน กระบวนการ และคู่มือการบริหารความเสี่ยง | [9 empty] | 4: 1; 5: 1; 8: 2
นำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | bar: 6; 8
นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | bar: 7; 8
นำเสนอคณะกรรมการ กฟน. เพื่อทราบ | bar: 8 to 8
2.2 | แผนการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง | เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของ กฟน.รับทราบนโยบาย และมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความเสี่ยง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร | พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และสามารถประยุกต์ใช้ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของตนได้ | - ผลการประเมินการรับรู้และทัศนคติด้านการบริหารความเสี่ยง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 - ระดับการรับรู้นโยบายฯ คู่มือฯ และ Raไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 - ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมแรงจูงใจด้านการบริหารความเสี่ยง (โครงการ MEA GRC Award ระดับมาก ทุกข้อคำถาม |  | 8.3344 | 20.6039 | 29.9187 | 41.9579 | 52.0907 | 58.0568 | 63.6261 | 69.1955 | 77.7868 | 85.6185 | 92.8093 | 100 | 600 | งานบริหารความเสี่ยง / แบม | 2.95
| 2.2.1 ทบทวน Competency / พฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง กับผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1: 12; 8: 12
| ทบทวน Competency และแผนพัฒนาบุคลากร / Certification (พนักงาน ฝบส.) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1: 1; 8: 6
| ทบทวนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามกลุ่มของพนักงาน |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8: 3
| ทบทวนหลักสูตร พร้อมให้ ฝอร. แจ้งการอบรม | [7 empty] | 1 | 1 | 1: 1; 8: 3
| 2.2.2 อบรมและพัฒนาพนักงานตาม Competency ที่กำหนด |  |  |  |  | 3.8462 | 7.6923 | 11.5385 | 19.2308 | 26.9231 | 34.6154 | 42.3077 | 50 | 61.5385 | 76.9231 | 88.4615 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 26
| ส่งพนักงาน ฝบส. เข้ารับการอบรมตามแผน |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| สรุปผลการอบรมพนักงาน ฝบส. และประเมิน Competency Gap | [9 empty] | 5: 1; 6: 1; 8: 2
จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาในปีถัดไป | bar: 6; 8
| ดำเนินการตามแผนการอบรม/ให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง แก่ผู้บริหารและพนักงาน | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7
| ประเมินประสิทธิผลการจัดการอบรม/ให้ความรู้พนักงาน | [9 empty] | 7: 1; 8: 1; 8: 2
| ทบทวนและจัดทำสื่อการสอน ข้อสอบ และประสานงาน ฝอร. ในการนำเข้าระบบ e-learning | [9 empty] | 7: 1; 8: 1; 8: 2
| 2.2.3 สื่อสารสร้างความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยง |  |  |  | คณะทำงานของ ฝบส. - แนวทางการปรับปรุง เสริมสร้างการรับรู้ช่องทางการแจ้งเหตุที่เป็นความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และครอบคลุมถึงพนักงานทุกกลุ่ม เพื่อนำข้อมูลการแจ้งเหตุฯ มาประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กรต่อไป : กิจกรรมสื่อสาร + Risk Discovery ใน Have a good day (สัปดาห์ที่ 3) - แนวทางการปรับปรุง เพิ่มการสื่อสารข้อมูลและการนำเครื่องมือ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC) เพื่อนำไปใช้สร้างความตระหนักเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นช่องทางที่ประสิทธิภาพในการสื่อสารสูงสุดจากผลสำรวจ ซึ่งสามารถครอบคลุมพนักงานโดยส่วนใหญ่ขององค์กร - สื่อสารผ่านหัวหน้าหน่วยงาน ในงาน GRC Day | 11.1111 | 33.3333 | 44.4444 | 55.5556 | 61.1111 | 66.6667 | 72.2222 | 77.7778 | 83.3333 | 88.8889 | 94.4444 | 100
[6 empty] | 2 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18
| ประสานงาน ฝทม. ในการสื่อสาร/ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 8: 3
| สื่อสาร/ชี้แจงในงาน GRC Day |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8: 2
| ผู้บริหารเป็นผู้นำต้นแบบและสร้างบรรยากาศ |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8: 2
| พัฒนาพฤติกรรม ตามพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง กับผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการสื่อสารในช่องทางที่กำหนด | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
| 2.2.4 สำรวจความตระหนักและทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง |  |  |  | ตั้งเป้า สำรวจ มิ.ย. - ก.ค. GRC Survey ใครจะร่วมก็ร่วม ไม่บังคับจำนวน / แจกของรางวัลดีๆ / หารือในฝ่ายเกี่ยวกับการจัดหาของรางวัล | [6 empty] | 14.2857 | 28.5714 | 57.1429 | 71.4286 | 85.7143 | 100
[12 empty] | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
ทบทวนข้อคำถามและจัดทำแบบสอบถาม | bar: 2; 8
| สำรวจความตระหนักและทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง | [9 empty] | 4: 1; 5: 1; 8: 2
| สรุปผลการสำรวจความตระหนักและทัศนคติ | [9 empty] | 5: 1; 6: 1; 8: 2
| ประเมินประสิทธิผลและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน | [9 empty] | 7: 1; 8: 1; 8: 2
| 2.2.5 ทบทวนการจัดทำการเชื่อมโยง KPI กับผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสายงาน |  |  |  | เพิ่มเติมประเด็นอื่นๆ G C แจ้ง ฝทม. ไปพร้อมๆ กัน | 12.5 | 37.5 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8: 8
| ทบทวนโครงสร้าง KPI สายงาน เชื่อมโยงผลการบริหารความเสี่ยงใน KPI ผู้บริหารสายงาน ร่วมกับ ฝทม. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8: 2
| กำหนดแนวทางเชื่อมโยงผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร/สายงาน/หน่วยงาน | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 8: 3
| ถ่ายทอดลงสูระดับสายงาน/หน่วยงาน สอดคล้องกับการประเมินผลองค์กร | [7 empty] | 1 | 1 | 8: 2
| ประเมินประสิทธิผลและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน | [8 empty] | 1 | bar: 8
| 2.2.6 ดำเนินการตามโครงการ MEA GRC Award เพื่อบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจ |  |  |  | เพิ่มหัวข้อในการประเมินให้เป็น GRC Award + คุยกับ G C | 5.8824 | 11.7647 | 23.5294 | 35.2941 | 41.1765 | 47.0588 | 52.9412 | 58.8235 | 64.7059 | 76.4706 | 88.2353 | 100 |  | เจ้นท์ / แบม
[6 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17
| จัดจ้างที่ปรึกษา |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8: 3
| ชี้แจงการเข้าร่วมโครงการ | [6 empty] | 1 | 1 |  | 8: 2
| ดำเนินการตามโครงการและให้คำปรึกษาแก่สายงาน | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7
| ประเมินคะแนนและประกาศผล | [9 empty] | 6: 1; 7: 1; 8: 2
| ประเมินประสิทธิผลและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน | [9 empty] | 7: 1; 8: 1; 8: 2
นำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบผลการประเมิน | bar: 8 to 8
2.3 | แผนการบูรณาการกับการจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนแม่บทอื่น | เพื่อการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนยุทธศาสตร์ | ระดับความรุนแรงของรายการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรลดลง | - ผลการสื่อสาร/ถ่ายทอด RA RT ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามปัจจัยเสี่ยง - ร้อยละของแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง ร้อยละ 100 |  | 1.9048 | 4.7619 | 9.5238 | 20.4762 | 36.1905 | 64.7619 | 89.5238 | 93.3333 | 97.1429 | 98.0952 | 99.0476 | 100 | 700 | งานบริหารความเสี่ยง / เป็ด | 0.1
| 2.3.1 ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA Statement พร้อมสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  | สื่อสาร RA/RT คู่มือ นโยบาย ไป 57 หน่วยงาน - CA พร้อมให้กดรับทราบและนำไปสื่อสารต่อในหน่วยงาน | 6.6667 | 13.3333 | 26.6667 | 46.6667 | 66.6667 | 86.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1: 13; 2: 15; 8: 15
| ทบทวนหลักการกำหนด RA/RT และ RA Statement | [6 empty] | 1 | 1 |  | 8: 2
| พิจารณาเป้าหมายของ SO Goal KPI | [7 empty] | 1 | 1 | 1: 1; 8: 3
| กำหนด RA/RT ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และเป้าหมายของแผนแม่บท | [8 empty] | 1 | 1: 1; 8: 2
| ชี้แจง RA/RT ให้แผนแม่บท และ สื่อสารให้บุคลากรภายในทราบ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1: 1; 2: 1; 8: 7
ประเมินประสิทธิผลและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน | bar: 2; 8
| 2.3.2 ระบุ Emerging Risk เป็นข้อมูลนำเข้าในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม |  |  |  | กำหนด Indicator บางตัวสำหรับเป็น Pilot ในจัดการ/ติดตาม Emerging risk | 6.6667 | 20 | 40 | 46.6667 | 53.3333 | 60 | 66.6667 | 73.3333 | 80 | 86.6667 | 93.3333 | 100
[6 empty] | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
| สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา |  |  |  |  | 1: 1; 3: 1; 6: 1; 15: 3
| วิเคราะห์ข้อมูล Emerging Risk / ESG Risk | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
นำส่งข้อมูลให้ ฝผก. เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม | bar: 6; 15
| 2.3.3 ระบุ Intelligent Risk ที่อาจส่งผลต่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร |  |  |  | เหมือนเดิม |  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 4
| วิเคราะห์ Intelligent Risk หรือ วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ โดยมีการกำหนด Business Model และระบุ Intelligent Risk ที่อาจส่งผลต่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร |  |  |  |  | 7: 1; 8: 1; 15: 2
| จัดทำข้อมูล Emerging Risk, Intelligent Risk ประกอบเล่มแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง โดยอาจจัดทำภาคผนวก บทวิเคราะห์ความเสี่ยง แสดงความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง (Risk Appetite Intelligent Risk ปัจจัยเสี่ยง SO ความเสี่ยงของเแผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์) และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |  | 9: 1; 10: 1; 15: 2
| 2.3.4 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) |  |  |  | แจ้ง workshop |  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 4
| ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) |  |  |  |  | 7: 1; 8: 1; 9: 1; 15: 3
นำข้อมูลความเสี่ยงเข้า Risk Inventory | bar: 10; 15
| 2.3.5 ทบทวนแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและ ประสิทธิผลของการควบคุมของแผน AP และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | รอดู workshop วันที่ 10 ม.ค. |  |  |  |  | 33.3333 | 66.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 3
| ทบทวนแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง AP และ ประสิทธิผลของการควบคุม และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | 8: 1; 9: 1; 10: 1; 15: 3
| 2.3.6 สื่อสารแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง และหลักเกณฑ์การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน |  |  |  | อยู่ใน AP Kickoff | 9: 50; 10: 100; 11: 100; 12: 100; 13: 100; 14: 100; 15: 100
[11 empty] | 2 | 4 | [5 empty] | 4
สื่อสารแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง และหลักเกณฑ์การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน | bar: 9; 15
| หน่วยงานเจ้าของแผนฯ วิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ พร้อมกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ |  |  |  |  | 9: 1; 10: 1; 15: 2
พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญเป็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร | bar: 10; 15
| 2.3.7 ติดตามการวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง |  |  |  | ทบทวนแนวทางการทบทวนความเสี่ยงสำหรับ AP ที่ดำเนินการปี 68 | 9: 40; 10: 60; 11: 80; 12: 100; 13: 100; 14: 100; 15: 100
[11 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 5
ประสานงานกับ AP Owner ในการทบทวนการประเมินความเสี่ยง | bar: 9; 15
| ติดตามข้อมูลผลการประเมินฯ และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) |  |  |  |  | 9: 1; 10: 1; 11: 1; 15: 3
ประเมินประสิทธิผลของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ AP และนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ | bar: 12; 15
2.4 | แผนดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร | เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง | ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล | - แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้รับความเห็นชอบ/รับทราบจากคณะกรรมการ กฟน. ภายในเดือนธันวาคม (ก่อนเริ่มปีบัญชี) - ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานและวิเคราะห์ระดับความรุนแรง และระบบ Early Warning System ใช้งานได้จริง และข้อมูลมีความทันกาล |  | 2.5924 | 5.1848 | 7.7773 | 10.8161 | 14.0664 | 22.1413 | 33.1626 | 47.3324 | 61.6212 | 79.2137 | 94.5175 | 100 | 800 | งานบริหารความเสี่ยง | 0.3
| 2.4.1 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง การควบคุม และนำเข้าใน Risk Inventory พร้อมทบทวนเกณฑ์ประเมินการควบคุม |  |  |  | - หาเวลานัดประชุมกับ ฝปภ. และ ฟข. เรื่องแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย - ประเมิน/ทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยงระหว่างกาล ก.พ. 1) Cyber 2) Safety 3) UG 4) คน | 5.2632 | 10.5263 | 15.7895 | 21.0526 | 31.5789 | 47.3684 | 63.1579 | 68.4211 | 73.6842 | 78.9474 | 89.4737 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19
| ติดตามสถานการณ์ภายในและภายนอก เพื่อระบุความเสี่ยง |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| นำข้อมูลความเสี่ยงเข้า Risk Inventory |  |  |  |  | 9: 1; 10: 1; 14: 1; 15: 1; 15: 4
| ทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม |  |  |  |  | 8: 1; 9: 1; 10: 1; 15: 3
| 2.4.2 คัดเลือกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร พร้อมวิเคราะห์ Leading / Lagging Indicator ของแต่ละความเสี่ยง |  |  |  |  | 9: 33.3333; 10: 66.6667; 11: 100; 12: 100; 13: 100; 14: 100; 15: 100
[11 empty] | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  | 6
| จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กร |  |  |  |  | 9: 1; 10: 1; 11: 1; 15: 3
| วิเคราะห์ Leading / Lagging Indicator ของแต่ละความเสี่ยง |  |  |  |  | 9: 1; 10: 1; 11: 1; 15: 3
| 2.4.3 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง และสื่อสารความเสี่ยงต่อผู้รับผิดชอบ |  |  |  |  | 10: 20; 11: 40; 12: 80; 13: 100; 14: 100; 15: 100
[12 empty] | 1 | 2 | 4 | 5 |  |  | 5
| จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 15: 3
| สื่อสารความเสี่ยงต่อผู้รับผิดชอบ |  |  |  |  | 12: 1; 13: 1; 15: 2
| 2.4.4 พิจารณาและคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้ง วิเคราะห์และจัดทำ Risk Correlation Map/Portfolio View of Risk |  |  |  | จ้างมาทำ Portfolio View of Risk | 11: 14.2857; 12: 42.8571; 13: 71.4286; 14: 100; 15: 100
[13 empty] | 1 | 3 | 5 | 7 |  | 7
| พิจารณาและคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง |  |  |  |  | 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 3
| วิเคราะห์และจัดทำ Risk Correlation Map/Portfolio View of Risk |  |  |  |  | 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 4
| 2.4.5 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของปีถัดไป |  |  |  |  | 11: 25; 12: 50; 13: 75; 14: 100; 15: 100
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 4
| ประสานงานกับ Risk Owner เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร และนำเสนอขอความเห็นชอบ |  |  |  |  | 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 4
| 2.4.6 ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของความเสี่ยงปีปัจจุบัน |  |  |  |  | 7.1429 | 14.2857 | 21.4286 | 32.1429 | 39.2857 | 46.4286 | 57.1429 | 64.2857 | 71.4286 | 82.1429 | 89.2857 | 100
[6 empty] | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 28
| ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของความเสี่ยงปีปัจจุบัน |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| นำเข้าข้อมูลเข้า Dashboard |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| จัดทำวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รายไตรมาส และรายปี |  |  |  |  | 7: 1; 10: 1; 13: 1; 15: 1; 15: 4
| 2.4.7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยล่วงหน้า |  |  |  | Pilot ที่บูรณาการกับ ฝผก. | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
| ร่วมกับ ฝผก. กำหนดขั้นตอนและจัดทำระบบในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับแผน AP นำร่อง |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 2.4.8 ทบทวน ประเมินประสิทธิผล และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  | 10: 42.8571; 11: 85.7143; 12: 100
[15 empty] | 3 | 6 | 10 | 7
| ทบทวนผลการดำเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 3
| ทบทวนผลการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 3
| บูรณาการการปรับปรุงกระบวนบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 3
กำหนดแนวทางการปรับปรุง และจัดทำแผนฯ ในปีถัดไป | bar: 12 to 12
2.5 | แผนการดำเนินการตามระบบ BCMS | เพื่อให้ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของการไฟฟ้านครหลวง มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานสากลด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ | ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสอดคล้องกับมาตรฐาน | - ไม่พบประเด็นความไม่สอดคล้องในระดับ Major - ผลประเมินการรับรู้กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 |  | 1.9785 | 5.2473 | 14.1828 | 23.7849 | 32.0538 | 38.9892 | 47.2581 | 54.1935 | 61.129 | 78.0645 | 91 | 100 | 500 | งานบริหารความเสี่ยง | 4.2
| 2.5.1 วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประเมินความเสี่ยง ทบทวนกลยุทธ์ และ BCP |  |  |  | ปลาย ก.พ. ประชุม คณะผู้บริหาร BCMS + คณะทำงาน BCMS - ตั้งเป้า 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน | 6.6667 | 13.3333 | 26.6667 | 33.3333 | 46.6667 | 53.3333 | 66.6667 | 73.3333 | 80 | 86.6667 | 93.3333 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
| ทบทวนแบบฟอร์มและขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและประเมินความเสี่ยง |  |  |  |  | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 12: 3
| จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์และประเมินฯ และทบทวนกลยุทธ์ |  |  |  |  | 3: 1; 4: 1; 5: 1; 12: 3
| รวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์/ประเมิน นำเสนอผู้บริหาร |  |  |  |  | 5: 1; 6: 1; 7: 1; 12: 3
| ประสานงานหน่วยงานในการทบทวน/จัดทำ BCP |  |  |  |  | 7: 1; 8: 1; 9: 1; 12: 3
| รวบรวม BCP นำเสนอคณะผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 12: 3
| 2.5.2 ติดตามและเข้าร่วมฝึกซ้อม BCP ของหน่วยงาน | [6 empty] | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
[8 empty] | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20
แจ้งหน่วยงานกำหนดแผนการฝึกซ้อมประจำปี | bar: 5 1; 1 100 20
รวบรวบแผนการฝึกซ้อมและวิเคราะห์ความจำเป็นในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อม | bar: 20 4; 1 100 20
| เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมตามที่กำหนด | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
| สรุปผลการสังเกตการณ์ฝึกซ้อมและรายงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
| 2.5.3 ฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ | [6 empty] | 16.6667 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[8 empty] | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดสถานการณ์ในการฝึกซ้อม | bar: 2; 12
| จัดทำแผนการฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่นำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง | [6 empty] | 2: 1; 4: 1; 12: 2
| ประชุม/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการฝึกซ้อม | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6
จัดการฝึกซ้อมสถานการณ์ใหญ่ประจำปี | bar: 10; 12
| จัดทำสรุปผลการฝึกซ้อม และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน | [6 empty] | 11: 1; 12: 1; 12: 2
| 2.5.4 สร้างความตระหนักและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ |  |  |  | ถอดบทเรียน | 3.2258 | 12.9032 | 22.5806 | 32.2581 | 41.9355 | 51.6129 | 61.2903 | 70.9677 | 80.6452 | 90.3226 | 100 | 100
[6 empty] | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |  | 31
| รวบรวมข้อมูลบทเรียนจากสถานการณ์จริง/การอบรมต่าง ๆ | [16 empty] | 10 | bar: 1 to 28
| จัดทำบทวิเคราะห์/ข้อมูลเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย | [16 empty] | 10 | bar: 4 to 31
| ดำเนินการสื่อสารตามช่องทางที่กำหนด | [16 empty] | 10 | bar: 4 to 31
| ประเมินผลการสร้างความตระหนักและสื่อสาร |  |  |  | จ้าง IA หารือเรื่องการจ้างตรวจประเมินภายนอก | [12 empty] | 1 | bar: 31
| 2.5.5 ตรวจประเมินภายใน/ภายนอก พร้อมทบทวนและปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ |  |  |  |  | 28: 50; 31: 80 | 100
[6 empty] | 28: 5; 31: 8 | 10 | 10
| ประสานงานผู้ตรวจประเมินภายใน/ที่ปรึกษาในการจัดทำ Audit Plan | [16 empty] | 1 | bar: 28
| ดำเนินการตรวจประเมินภายในตามแผนที่กำหนด | [16 empty] | 1 | bar: 28
| จัดทำสรุปผลการตรวจประเมิน และแจ้งผลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | [16 empty] | 1 | bar: 28
| ติดตามผลการปรับปรุง/แก้ไขตามผลการตรวจประเมิน | [16 empty] | 1 | bar: 28
| ประสานงานกับ CB ในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง | [16 empty] | 2 | bar: 28 to 31
| ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อเตรียมการตรวจประเมิน | [16 empty] | 1 | bar: 31
| ดำเนินการตรวจประเมินตามที่กำหนด | [16 empty] | 1 | bar: 31
| แจ้งผลการตรวจประเมินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | [15 empty] | 1 | 1
| ทบทวนผลการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการปรับปรุงในปีถัดไป | [15 empty] | 1 | 1
3. แผนปรับปรุงองค์กรด้าน RM & IC ปี 2569
[6 empty] | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100 | 500 |  | -
| 3.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการในกระบวนการทำงานที่สำคัญ |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 3.2 ใช้งานระบบ GRC เพื่อสนับสนุนการทำงานให้ลดความซับซ้อน ลดระยะเวลา และมีความถูกต้องแม่นยำ |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 3.3 ทบทวนการทำ Value Creation และ Value Enhancement ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนแม่บทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 3.4 กำหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| 3.5 พัฒนา Portfolio View of Risk แสดงการจัดทำแบบจำลองที่เหมาะสม/นำแบบจำลองดังกล่าวไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม |  |  |  |  | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!